## Resumo
MSI ENGENHARIA E TECNOLOGIA
CONTRATO: 089/2026 — Ferro+ Mineração S.A — Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
Resumo Geral — Painel de Acompanhamento
98 | 88 | 3 | 1 | 1
Áreas monitoradas | Conformes (SPDA Conforme) | Em andamento | Não conformes | Paralisadas / Novo Projeto
98.36% | 5 | 54 | 0 | 90
% Adequação média geral | Pendências em aberto | Laudos vencidos | Laudos vencendo em 90 dias | Inspeções (IS) vencidas
0% | 0 | 0
Não conformidades registradas | Não conformidades abertas | Não conformidades corrigidas
Distribuição de Status das Áreas Ativas
Status | Qtde
SPDA Conforme | 88
Em andamento | 3
SPDA Não Conforme | 1
Paralisado/Novo Projeto | 1
Documentação Técnica Emitida
Tipo de Documento | Qtde Emitida
Desenhos (DE) | 88
Memoriais Descritivos (MD) | 84
Listas de Materiais (LM) | 86
Análises de Risco (MC) | 95
Relatórios de Inspeção (RI) | 96

## Desenhos
Ferro+ - Ferro+ Mineração S.A
CONTRATO: 089/2026 - Empresa: MSI Engenharia e Tecnologia LTDA
OBJETO: Prestação de serviços de engenharia em formato de contrato ‘guarda-chuva’ para elaboração de estudos de análise de Riscos de Descarga Elétrica Atmosférica nas instalações da CONTRATANTE, localizados nos estados Minas Gerais, Espírito
Número | Obs.: | Descrição da Área | Título 1 | Título 2 | Título 3 | Folhas | Revisão | Data de Emissão | Número MSI | Número J.Mendes
K19-204-FER-DE-001 |  | Planta Moinho de Rolos | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | PLANTA MOINHO DE ROLOS | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' COM VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-DE-002 |  | Container Gestão de Contratos | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | CONTAINER GESTÃO DE CONTRATOS | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' COM VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-DE-003 |  | Container RH Portaria | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | CONTAINER RH PORTARIA | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTE A-A' E VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-DE-004 |  | Container RH Restaurante | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | CONTAINER RH RESTAURANTE | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTE A-A' E VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-DE-005 |  | Container Fiscal Portaria | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | CONTAINER FISCAL PORTARIA | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTE A-A' E VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-DE-006 |  | Container da Parada de Segurança | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | CONTAINER DA PARADA DE SEGURANÇA | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A', B-B' E VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-DE-007 |  | Container Geotecnia | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | CONTAINER GEOTECNIA | PLANTA BAIXA, COBERTURA E CORTE A-A' COM VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-DE-008 |  | Containers próximo a Planta Piloto ITM | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | CONTAINERS PRÓXIMO A PLANTA PILOTO ITM | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A', B-B', C-C' E D-D' COM VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-DE-009 |  | Escritório Geologia/Geotecnia | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | ESCRITÓRIO GEOLOGIA/GEOTECNIA | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' COM VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-DE-010 |  | Oficina Caldeiraria | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | OFICINA CALDEIRARIA | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' COM VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-DE-011 |  | Tanque Ácido Filtragem | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | TANQUE ÁCIDO FILTRAGEM | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' COM VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-DE-012 |  | Peneira Estática Mina | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | PENEIRA ESTÁTICA MINA | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' COM VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-DE-013 |  | Área de Containers Contratadas | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | ÁREA DE CONTAINERS CONTRATADAS | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTE A-A' E VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-DE-014 |  | Tenda Oficina de Veículos | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | TENDA OFICINA DE VEÍCULOS | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTE A-A' E VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-DE-015 |  | Caixa Australiana 4 | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | CAIXA AUSTRALIANA 4 | PLANTA BAIXA, COBERTURA E CORTE A-A' COM VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-DE-016 |  | Sala Equipe Civil | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | SALA EQUIPE CIVIL | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A', B-B' E VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-DE-017 |  | Pátio de Reutilizáveis | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | PÁTIO DE REUTILIZÁVEIS | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' COM VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-DE-018 |  | Área de Classificação próxima ao Container do Meio Ambiente | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | ÁREA DE CLASSIFICAÇÃO PRÓXIMO AO CONTAINER DO MEIO AMBIENTE | PLANTA BAIXA, COBERTURA E CORTE A-A' COM VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-DE-019 | 20210369268 | Oficina de Manutenção Peneiras Estáticas Cava Sul | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | CONTAINER MANUTENÇÃO PENEIRA ESTÁTICA | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' COM VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-DE-020 |  | Ponto de Ônibus ITM | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | PONTO DE ÔNIBUS ITM | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTE A-A' E VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-DE-021 | MG20210510755 | Classificação, Rebritagens 1 e 2, Espirais e SE 138kV/CCM | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | CLASSIFICAÇÃO, REBRITAGENS 1 E 2, ESPIRAIS E SE 138KV/CCM | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A', B-B', C-C' E D-D' COM VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-DE-022 |  | Separador Magnético, Floculantes e Espessadores | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | SEPARADOR MAGNÉTICO, FLOCULANTES E ESPESSADORES | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' COM VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-DE-023 | MG20210510899 | Britagem | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | BRITAGEM | PLANTA BAIXA, COBERTURA E CORTE A-A' COM VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-DE-024 |  | Filtragem Cerâmica de Concentrado | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | FILTRAGEM CERÂMICA DE CONCENTRADO | PLANTA BAIXA, COBERTURA E CORTE A-A' COM VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-DE-025 |  | Planta Piloto ITM | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | PLANTA PILOTO ITM | PLANTA BAIXA, COBERTURA E CORTE A-A' COM VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-DE-026 |  | Fábrica de Placas e Container Meio Ambiente | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | FÁBRICA DE PLACAS E CONTAINER MEIO AMBIENTE | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' COM VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-DE-027 |  | Portaria 2 | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | PORTARIA 2 | PLANTA BAIXA, COBERTURA E CORTE A-A' COM VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-DE-028 |  | Poço Artesiano 1 | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | POÇO ARTESIANO 1 | PLANTA BAIXA, COBERTURA E CORTE A A' COM VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-DE-029 |  | Apanhador de Água | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | APANHADOR DE ÁGUA | PLANTA BAIXA, COBERTURA E CORTE A-A' COM VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-DE-030 |  | Smartmine e Operação Mina | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | SMARTMINE E OPERAÇÃO MINA | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' COM VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-DE-031 |  | Tenda Almoxarifado | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | TENDA ALMOXARIFADO | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' COM VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-DE-032 |  | Oficina de Equipamentos | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | OFICINA DE EQUIPAMENTOS | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTE A-A' E VOLUME PROTEGIDO B-B' | 1 | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-DE-033 |  | Posto de Combustível | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | POSTO DE COMBUSTÍVEL | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' COM VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-DE-034 |  | Depósito de Resíduos | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | DEPÓSITO DE RESÍDUOS | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' COM VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-DE-035 |  | Depósito de Produtos Químicos |  |  |  | 1 | 1 | 2020-11-01
K19-204-FER-DE-036 |  | Peneiras Cava sul | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | CANTEIRO DE OBRAS CONTRATADAS VMF | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTE A-A' E CORTE B-B' COM VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2020-12-01
K19-204-FER-DE-037 | MG20210427181 | Nova ETE Oficina | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | NOVA ETE OFICINA | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' | 1 | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-DE-038 | MG20210510720 | Nova ETE Principal | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | NOVA ETE PRINCIPAL | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' | 1 | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-DE-039 | MG20210510928 | Novo DIR (Depósito Intermediário de Resíduos) | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | NOVO DIR (DEPÓSITO INTERMEDIÁRIO DE RESÍDUOS) | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A', B-B' E C-C' COM VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-DE-040 | MG20210427221 | Canteiro de obras contratadas VMF | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | CANTEIRO DE OBRAS CONTRATADAS VMF | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A', B-B' E C-C' COM VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2020-12-01
K19-204-FER-DE-041 | MG20210510983 | Mirante | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | MIRANTE | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A', B-B' E C-C' COM VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2021-01-01
K19-204-FER-DE-042 | MG20210427245 | Container Recepção da Portaria | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | CONTAINER RECEPÇÃO PORTARIA | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' | 1 | 0 | 2021-04-01
K19-204-FER-DE-043 | 6492312 e 20210601153 | Canteiro de obras contratadas | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
K19-204-FER-DE-044 | MG20210511031 | Laboratório | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | LABORATÓRIO | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' | 0 | 0 | 2021-04-01
K19-204-FER-DE-045 | MG20210511059 | Container RH | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | CONTAINER RH | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' | 0 | 0 | 2021-05-01
K19-204-FER-DE-046 | MG20210427353 | Tenda Pátio Container Contratadas | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | TENDA CONTRATADAS | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A', B-B' E C-C' COM VOLUME PROTEGIDO | 0 | 0 | 2021-06-01
K19-204-FER-DE-047 | MG20210369334 | Novo Peneiramento | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | NOVO PENEIRAMENTO | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A', B-B' E C-C' COM VOLUME PROTEGIDO | 0 | 0 | 2021-07-01
K19-204-FER-DE-048 | MG20210511177 | Captação Josino - Bombas | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | Captação Josino - Bombas | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A', B-B' E C-C' COM VOLUME PROTEGIDO | 0 | 0 | 2021-07-01
K19-204-FER-DE-049 | MG20210511192 | Planta Geração GMG | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | PLANTA GERAÇÃO GMG | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A', B-B' E C-C' COM VOLUME PROTEGIDO | 0 | 0 | 2021-07-01
K19-204-FER-DE-050 | 20210599743 | Guarita Patio de Sucatas | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | GUARITA PÁTIO DE SUCATAS | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A', B-B' E C-C' COM VOLUME PROTEGIDO | 0 | 0 | 2021-09-01
K19-204-FER-DE-051 | 20210599755 | Poço de Captação Pires | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | POÇO DE CAPTAÇÃO PIRES | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A', B-B' E C-C' COM VOLUME PROTEGIDO | 0 | 0 | 2021-09-17
K19-204-FER-DE-052 | 20210602988 | Canteiro de Obras das Torres | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
K19-204-FER-DE-053 | MG20210768456 | Nova Balança Rodoviária | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | NOVA BALANÇA RODOVIÁRIA | PLANTA BAIXA E CORTE A-A' | 1 | 0 | 2021-12-03
K19-204-FER-DE-054 |  | Escritório PCM do OEM | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | ESCRITÓRIO PCM DO OEM | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A', B-B' E C-C' COM VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2021-12-03
K19-204-FER-DE-055 |  | Contêiner Peneira 1 | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | CONTEINER PENEIRA 1 | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' COM VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2022-01-03
K19-204-FER-DE-056 | MG20220907789 | Contêiner Elétrica | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | CONTEINER ELÉTRICA | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' COM VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2022-01-03
K19-204-FER-DE-057 | MG20220908158 | Lavador de Rodas | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
K19-204-FER-DE-058 | MG20220908184 | Contêiner Ferramentaria PCM ITM | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | CONTEINER FERRAMENTARIA PCM ITM | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' COM VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2022-02-01
K19-204-FER-DE-059 |  | Contêiner PM-05 | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | CONTEINER PM-05 | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' COM VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2022-03-01
K19-204-FER-DE-060 |  | Torre de Telecomunicações TI/Meio Ambiente | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | TORRE DE TELECOMUNICACAO | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTE A-A' COM VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2022-03-01
K19-204-FER-DE-061 |  | Novas Tendas da Oficina de Equipamentos moveis | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | NOVAS TENDAS OEM | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTE A-A' COM VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2022-03-01
K19-204-FER-DE-062 |  | Oficina PM-04 | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | OFICINA PM-04 | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' COM VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2022-03-01
K19-204-FER-DE-063 |  | Filtragem de Prensa | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | ELETROCENTRO FILTRAGEM DE PRENSA | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' COM VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2022-09-01
K19-204-FER-DE-064 |  | Torre de Radar | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | TORRE DE RADAR | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' COM VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2022-07-01
K19-204-FER-DE-065 |  | Galpão de Ácido Nitrico e Tanques Agitadores | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | GALPÃO DE ÁCIDO NÍTRICO E TANQUES AGITADORES | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' COM VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2023-01-01
K19-204-FER-DE-066 |  | Área de vivência ED Pavimentações | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | ÁREA DE VIVÊNCIA ED PAVIMENTAÇÕES | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' COM VOLUME PROTEGIDO | 1 | 0 | 2022-05-01
K19-204-FER-DE-067 |  | Classificação / Nova Moagem | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | CENTRO DE TREINAMENTOS | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' COM VOLUME PROTEGIDO | 0 | 0 | 2022-08-01
K19-204-FER-DE-068 |  | Eletrocentro Bombeamento de Água | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' COM VOLUME PROTEGIDO | 0 | 0 | 2022-08-01
K19-204-FER-DE-069 |  | Centro de Treinamentos | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
K19-204-FER-DE-070 |  | Novo Almoxarifado | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
K19-204-FER-DE-071 |  | Casa de Máquinas e Torre de Resfriamento | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | CASA DE MÁQUINAS E TORRE DE RESFRIAMENTO | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' COM VOLUME PROTEGIDO | 0 | 0
K19-204-FER-DE-072 |  | Contêiner Guarita Logistica Estacionamento | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
K19-204-FER-DE-073 | MG20231837984 | Contêineres do Peneiramento Móvel | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | CONTÊINERES DO PENEIRAMENTO MÓVEL
K19-204-FER-DE-074 |  | Escritório, Vestiários e Quiosque | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | ESCRITÓRIO, VESTIÁRIOS E QUIOSQUE | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' B-B' C-C' E D-D' COM VOLUME PROTEGIDO | 0 | 0 | 2022-10-01
K19-204-FER-DE-075 |  | Escritório Administrativo 2 | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO 2 | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' COM VOLUME PROTEGIDO | 0 | 0 | 2022-10-01
K19-204-FER-DE-076 |  | Logística | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | LOGÍSTICA | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' COM VOLUME PROTEGIDO | 0 | 0 | 2022-10-01
K19-204-FER-DE-077 |  | Portaria 1 | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | PORTARIA 1 | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' COM VOLUME PROTEGIDO | 0 | 0 | 2022-10-01
K19-204-FER-DE-078 |  | Contêiner Logística Portaria | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | CONTÊINER LOGÍSTICA PORTARIA | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' COM VOLUME PROTEGIDO | 0 | 0 | 2022-10-01
K19-204-FER-DE-079 |  | Poço Artesiano 3 | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | POÇO ARTESIANO 3 | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' COM VOLUME PROTEGIDO | 0 | 0 | 2022-10-01
K19-204-FER-DE-080 |  | Poço Artesiano 2 | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | POÇO ARTESIANO 2 | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' COM VOLUME PROTEGIDO | 0 | 0 | 2022-10-01
K19-204-FER-DE-081 |  | Balança de Caminhão Traçado | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | BALANÇA DE CAMINHÃO TRAÇADO | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' COM VOLUME PROTEGIDO | 0 | 0 | 2023-02-01
K19-204-FER-DE-082 |  | Container Guarita SESMT | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | CONTEINER GUARITA SESMT | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' COM VOLUME PROTEGIDO | 0 | 0 | 2023-02-01
K19-204-FER-DE-083 |  | Canteiro Contratadas da Nova Britagem | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | CANTEIRO CONTRATADAS DA NOVA BRITAGEM | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' COM VOLUME PROTEGIDO | 0 | 0 | 2023-03-01
K19-204-FER-DE-084 |  | Pátio de Armação VMF | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | PÁTIO DE ARMAÇÃO VMF | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' COM VOLUME PROTEGIDO | 0 | 0 | 2023-05-01
K19-204-FER-DE-085 |  | Contêiner do Pátio de Equipamentos | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | CONTEINER DO PÁTIO DE EQUIPAMENTOS | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' COM VOLUME PROTEGIDO | 0 | 0 | 2023-08-01
K19-204-FER-DE-086 |  | Guarita Implementação de Projetos | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | GUARITA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' COM VOLUME PROTEGIDO | 0 | 0
K19-204-FER-DE-087 |  | Tenda da Moagem | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | TENDA DA MOAGEM | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' COM VOLUME PROTEGIDO | 0 | 0
K19-204-FER-DE-088 |  | Torre de Telecomunicação Nascente | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | TORRE DE TELECOMUNICAÇÃO NASCENTE | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' COM VOLUME PROTEGIDO | 0 | 0
|  | Platô Administrativo | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | PLATO ADMINISTRATIVO | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' COM VOLUME PROTEGIDO | 0 | 0 | 2024-07-01

## MDs
Ferro+ - Ferro+ Mineração S.A
CONTRATO: 089/2026 - Empresa: MSI Engenharia e Tecnologia LTDA
Número | ART | Descrição da Área |  | Título 2 | Título 4 | Título 5 | Título 6 | Revisão | Data de Emissão | Número MSI | Número J.Mendes
K19-204-FER-MD-001 | 6140344 | Planta Moinho de Rolos | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PLANTA MOINHO DE ROLOS | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-MD-002 |  | Container Gestão de Contratos | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTAINER GESTÃO DE CONTRATOS | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-MD-003 |  | Container RH Portaria | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTAINER RH PORTARIA | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-MD-004 |  | Container RH Restaurante | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTAINER RH RESTAURANTE | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-MD-005 |  | Container Fiscal Portaria | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTAINER FISCAL PORTARIA | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-MD-006 |  | Container da Parada de Segurança | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTAINER DA PARADA DE SEGURANÇA | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-MD-007 |  | Container Geotecnia | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTAINER GEOTECNIA | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-MD-008 |  | Containers próximo a Planta Piloto ITM | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTAINERS PRÓXIMO A PLANTA PILOTO ITM | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-MD-009 |  | Escritório Geologia/Geotecnia | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | ESCRITÓRIO GEOLOGIA/GEOTECNIA | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-MD-010 |  | Oficina Caldeiraria | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | OFICINA CALDEIRARIA | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-MD-011 |  | Tanque Ácido Filtragem | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | TANQUE ÁCIDO FILTRAGEM | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-MD-012 |  | Peneira Estática Mina | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PENEIRA ESTÁTICA MINA | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-MD-013 |  | Área de Containers Contratadas | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | ÁREA DE CONTAINERS CONTRATADAS | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-MD-014 |  | Tenda Oficina de Veículos | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | TENDA OFICINA DE VEÍCULOS | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-MD-015 |  | Caixa Australiana 4 | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CAIXA AUSTRALIANA 4 | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-MD-016 |  | Sala Equipe Civil | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | SALA EQUIPE CIVIL | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-MD-017 |  | Pátio de Reutilizáveis | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PÁTIO DE REUTILIZÁVEIS | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-MD-018 |  | Área Classificação próximo ao Meio Ambiente | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | ÁREA CLASSIFICAÇÃO PRÓXIMO AO MEIO AMBIENTE | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-MD-019 |  | Container Manutenção Peneira Estática | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTAINER MANUTENÇÃO PENEIRA ESTÁTICA | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-MD-020 |  | Ponto de Ônibus | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PONTO DE ÔNIBUS | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-MD-021 | MG20210510755 | Rebritagens 1 e 2, Espirais e SE 138kV/CCM | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | REBRITAGENS 1 E 2, ESPIRAIS E SE 138KV/CCM | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MD-022 |  | Separador Magnético, Floculantes e Espessadores | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | SEPARADOR MAGNÉTICO, FLOCULANTES E ESPESSADORES | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MD-023 | MG20210510899 | Britagem | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | BRITAGEM | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MD-024 |  | Filtragem Cerâmica de Concentrado | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | FILTRAGEM CERÂMICA DE CONCENTRADO | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MD-025 |  | Planta Piloto ITM | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PLANTA PILOTO ITM | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MD-026 |  | Fábrica de Placas e Container Meio Ambiente | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | FÁBRICA DE PLACAS E CONTAINER MEIO AMBIENTE | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MD-027 |  | Portaria 2 | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PORTARIA 2 | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MD-028 |  | Poço Artesiano | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | POÇO ARTESIANO | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MD-029 |  | Apanhador de Água do Poço 3 | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | APANHADOR DE ÁGUA DO POÇO 3 | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MD-030 |  | Smartmine e Operação Mina | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | SMARTMINE E OPERAÇÃO MINA | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MD-031 |  | Tenda Almoxarifado | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | TENDA ALMOXARIFADO | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MD-032 |  | Oficina de Equipamentos | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | OFICINA DE EQUIPAMENTOS | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MD-033 |  | Posto de Combustível | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | POSTO DE COMBUSTÍVEL | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MD-034 |  | Depósito de Resíduos | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | DEPÓSITO DE RESÍDUOS | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MD-035 |  | Depósito de Produtos Químicos | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 1 | 2020-11-01
K19-204-FER-MD-036 | 20210369268 | Peneiras Cava Sul | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PENEIRAS CAVA SUL | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MD-037 | MG202101427181 | Nova ETE Oficina | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | NOVA ETE OFICINA | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MD-038 | MG20210510720 | Nova ETE Principal | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | NOVA ETE PRINCIPAL | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MD-039 | MG20210510928 | Novo DIR (Depósito Intermediário de Resíduos) | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | NOVO DIR (DEPÓSITO INTERMEDIÁRIO DE RESÍDUOS) | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MD-040 | MG202101427221 | Canteiro de Obras Contratadas VMF | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CANTEIRO DE OBRAS CONTRATADAS VMF | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-12-01
K19-204-FER-MD-041 | MG20210510983 | Mirante | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | MIRANTE | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2021-01-01
K19-204-FER-MD-042 | MG202101427245 | Container Recepção da Portaria | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTAINER RECEPÇÃO PORTARIA | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2021-04-01
K19-204-FER-MD-043 | 6492312 | Patio Contratadas | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PATIO CONTRATADAS | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-12-01
K19-204-FER-MD-044 | MG20210511031 | Laboratório | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2021-04-01
K19-204-FER-MD-045 | MG20210511059 | Conteineres RH | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A' E B-B' | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2021-05-01
K19-204-FER-MD-046 | MG202101427353 | Tenda Pátio Container Contratadas | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES A-A', B-B' E C-C' COM VOLUME PROTEGIDO | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2021-06-01
K19-204-FER-MD-047 | MG20210369334 | Novo Peneiramento | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | NOVO PENEIRAMENTO | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0
K19-204-FER-MD-048 | MG20210511177 | Captação Josino - Bombas | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A |  | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-11-01
K19-204-FER-MD-049 | MG20210511192 | Planta Geração GMG | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PLANTA GERAÇÃO | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2021-08-01
K19-204-FER-MD-050 | 20210599743 | Guarita Patio de Sucatas | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | GUARITA PATIO DE SUCATAS | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2021-08-01
K19-204-FER-MD-051 | 20210599755 | Poco de Captacao Pires | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | POCO DE CAPTACAO PIRES | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2021-09-16
K19-204-FER-MD-052 | 20210602988 | Canteiro de Obras das Torres | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CANTEIRO DE OBRAS DAS TORRES | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0
K19-204-FER-MD-053 | MG20210768456 | Nova Balança Rodoviária | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | NOVA BALANÇA RODOVIÁRIA | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2021-12-03
K19-204-FER-MD-054 |  | Escritório PCM do OEM | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | ESCRITÓRIO PCM DO OEM | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2021-12-03
K19-204-FER-MD-055 |  | Conteiner Peneira 1 | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTEINER PENEIRA 1 | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-01-03
K19-204-FER-MD-056 | MG20220907789 | Conteiner Elétrica | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTEINER ELÉTRICA | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-01-03
K19-204-FER-MD-057 | MG20220908158 | Lavador de rodas | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | LAVADOR DE RODAS | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-02-03
K19-204-FER-MD-058 | MG20220908184 | Contêiner Ferramentaria PCM ITM | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTEINER FERRAMENTARIA PCM ITM | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-02-01
K19-204-FER-MD-059 |  | Contêiner PM-05 | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTEINER PM-05 | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-03-01
K19-204-FER-MD-060 |  | Torre de Telecomunicações TI/Meio Ambiente | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | TORRE DE TELECOMUNICACAO | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-03-01
K19-204-FER-MD-061 |  | Novas Tendas da Oficina de Equipamentos moveis | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | NOVAS TENDAS OEM | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-03-01
K19-204-FER-MD-062 |  | Oficina PM-04 | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | OFICINA PM-04 | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-03-01
K19-204-FER-MD-063 |  | Área de vivência ED Pavimentações | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | ÁREA DE VIVÊNCIA ED PAVIMENTAÇÕES | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-03-01
K19-204-FER-MD-064 |  | Eletrocentro Bombas de água | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | ELETROCENTRO BOMBAS DE ÁGUA | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-08-01
K19-204-FER-MD-065 |  | Centro de Treinamentos | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CENTRO DE TREINAMENTOS | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-08-01
K19-204-FER-MD-066 |  | Contêineres do Peneiramento Móvel | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTEINERES DO PENEIRAMENTO MÓVEL
K19-204-FER-MD-067 |  | Eletrocentro Filtragem de Prensa | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | ELETROCENTRO FILTRAGEM DE PRENSA | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-09-01
K19-204-FER-MD-068 |  | Contêiner Manuteção Mecânica ITM | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTEINER MANUTENÇÃO MECANICA ITM | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-10-01
K19-204-FER-MD-069 |  | Casa de Máquinas e Torre de Resfriamento | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CASA DE MÁQUINAS E TORRE DE RESFRIAMENTO | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2023-05-01
K19-204-FER-MD-070 |  | Torre de Radar | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | TORRE DE RADAR | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-06-01
K19-204-FER-MD-071 |  | Novo Almoxarifado | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | NOVO ALMOXARIFADO | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-11-01
K19-204-FER-MD-072 |  | Poço Artesiano de Trabalho 3 | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | POÇO ARTESIANO DE TRABALHO 3 | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA
K19-204-FER-MD-073 |  | Contêiner Logística Portaria | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTEINER LOGISTICA PORTARIA | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-10-01
K19-204-FER-MD-074 |  | Balança de Caminhão Traçado | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | BALANÇA DE CAMINHÃO TRAÇADO | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA
K19-204-FER-MD-075 |  | Portaria Leste | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PORTARIA LESTE | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2023-02-01
K19-204-FER-MD-076 |  | Canteiro Contratadas da Nova Britagem | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CANTEIRO CONTRATADAS DA NOVA BRITAGEM | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2023-02-01
K19-204-FER-MD-077 |  | Pátio de Armação VMF | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PÁTIO DE ARMAÇÃO VMF | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2023-05-01
K19-204-FER-MD-078 |  | Contêineres Adm | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTEINERES ADM | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2023-06-01
K19-204-FER-MD-079 |  | Contêiner do Pátio de Equipamentos | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTEINER DO PÁTIO DE EQUIPAMENTOS | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2023-08-01
K19-204-FER-MD-080 |  | Ponto de Ônibus ITM | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PONTO DE ÔNIBUS ITM | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2023-08-01
K19-204-FER-MD-081 |  | Guarita Implementação de Projetos | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | GUARITA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2023-08-01
K19-204-FER-MD-082 |  | Tenda da Moagem | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | TENDA DA MOAGEM | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2023-08-01
K19-204-FER-MD-083 |  | Torre de Telecomunicação Nascente | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | TORRE DE TELECOMUNICAÇÃO NASCENTE | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2023-08-01
K19-204-FER-MD-084 |  | Platô Administrativo | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PLATO ADMINISTRATIVO | SPDA / ATERRAMENTO | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA | 1 | 2024-07-22

## LMs
Ferro+ - Ferro+ Mineração S.A
CONTRATO: 089/2026 - Empresa: MSI Engenharia e Tecnologia LTDA
Número | Obs.: | Descrição da Área | Título 1 | Título 2 | Título 4 | Título 5 | Título 6 | Revisão | Data de Emissão | Número MSI | Número J.Mendes
K19-204-FER-LM-001 | 6140344 | Planta Moinho de Rolos | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PLANTA MOINHO DE ROLOS | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-LM-002 |  | Container Gestão de Contratos | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTAINER GESTÃO DE CONTRATOS | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-LM-003 |  | Container RH Portaria | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTAINER RH PORTARIA | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-LM-004 |  | Container RH Restaurante | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTAINER RH RESTAURANTE | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-LM-005 |  | Container Fiscal Portaria | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTAINER FISCAL PORTARIA | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-LM-006 |  | Container da Parada de Segurança | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTAINER DA PARADA DE SEGURANÇA | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-LM-007 |  | Container da Geotecnica | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTAINER DA GEOTECNICA | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-LM-008 |  | Containers Próximo a Planta Piloto | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTAINERS PRÓXIMO A PLANTA PILOTO | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-LM-009 |  | Escritório - Geologia/Geologia | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | ESCRITÓRIO GEOLOGIA/GEOLOGIA | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-LM-010 |  | Oficina Caldeiraria | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | OFICINA CALDEIRARIA | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-LM-011 |  | Tanque Ácido Filtragem | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | TANQUE ÁCIDO FILTRAGEM | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-LM-012 |  | Peneira Estática Mina | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PENEIRA ESTÁTICA MINA | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-LM-013 |  | Área de Canteiros de Obras | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | ÁREA DE CANTEIROS DE OBRAS | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-LM-014 |  | Tendas Oficinas de Veículos | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | TENDAS OFICINAS DE VEÍCULOS | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-LM-015 |  | Caixa Australiana 04 | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CAIXA AUSTRALIANA 04 | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-LM-016 |  | Sala Equipe Civil | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | SALA EQUIPE CIVIL | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-LM-017 |  | Pátio de Reutilizáveis | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PÁTIO DE REUTILIZÁVEIS | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-LM-018 |  | Área de Classificação Próxima ao Container do Meio Ambiente | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | ÁREA DE CLASSIFICAÇÃO PRÓXIMA AO CONTAINER DO MEIO AMBIENTE | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-LM-019 |  | Container de Manutenção Peneiras Estáticas | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTAINER DE MANUTENÇÃO PENEIRAS ESTÁTICAS | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-LM-020 |  | Ponto de Ônibus ITM | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PONTO DE ÔNIBUS ITM | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-LM-021 | MG20210510755 | Classificação, Rebritagens 1 e 2, Espirais e Subestação 138KV - CCM | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CLASSIFICAÇÃO, REBRITAGENS 1 E 2, ESPIRAIS E SUBESTAÇÃO 138KV - CCM | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 1 | 2020-11-01
K19-204-FER-LM-022 |  | Separador Magnético, Floculantes e Espessadores | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | SEPARADOR MAGNÉTICO, FLOCULANTES E ESPESSADORES | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 1 | 2020-11-01
K19-204-FER-LM-023 | MG20210510899 | Britagem | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | BRITAGEM | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 1 | 2020-11-01
K19-204-FER-LM-024 |  | Filtragem Cerâmica de Concentrado | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | FILTRAGEM CERÂMICA DE CONCENTRADO | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 1 | 2020-11-01
K19-204-FER-LM-025 |  | Planta Piloto ITM | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PLANTA PILOTO ITM | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 1 | 2020-11-01
K19-204-FER-LM-026 |  | Fábrica de Placas e Container Meio Ambiente | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | FÁBRICA DE PLACAS E CONTAINER MEIO AMBIENTE | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 1 | 2020-11-01
K19-204-FER-LM-027 |  | Portaria 2 | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PORTARIA 2 | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-LM-028 |  | Poço Artesiano 1 | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | POÇO ARTESIANO 1 | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-LM-029 |  | Apanhador de Água do Poço 3 | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | APANHADOR DE ÁGUA DO POÇO 3 | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-LM-030 |  | Smartmine e Operação Mina | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | SMARTMINE E OPERAÇÃO MINA | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-LM-031 |  | Tenda Almoxarifado | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | TENDA ALMOXARIFADO | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-LM-032 |  | Oficina de Equipamentos | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | OFICINA DE EQUIPAMENTOS | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 1 | 2020-11-01
K19-204-FER-LM-033 |  | Posto de Combustível | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | POSTO DE COMBUSTÍVEL | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 1 | 2020-11-01
K19-204-FER-LM-034 |  | Depósito de Resíduos | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | DEPÓSITO DE RESÍDUOS | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-LM-035 |  | Depósito de Produtos Químicos | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 1 | 2020-11-01
K19-204-FER-LM-036 | 20210369268 | Peneiras Cava Sul | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PENEIRAS CAVA SUL | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 1 | 2020-11-01
K19-204-FER-LM-037 | MG202101427181 | Nova ETE Oficina | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A
K19-204-FER-LM-038 | MG20210510720 | Nova ETE Principal | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | NOVA ETE PRINCIPAL | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-LM-039 | MG20210510928 | Novo DIR (Depósito Intermediário de Resíduos) | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | NOVO DIR (DEPÓSITO INTERMEDIÁRIO DE RESÍDUOS) | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-LM-040 | MG202101427221 | Canteiro de Obra Contratadas VMF | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CANTEIRO DE OBRAS CONTRATADAS VMF | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-12-01
K19-204-FER-LM-041 | MG20210510983 | Mirante | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | MIRANTE | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2021-01-01
K19-204-FER-LM-042 | MG202101427245 | Container Recepção da Portaria | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTAINER RECEPÇÃO DA PORTARIA | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0
K19-204-FER-LM-043 | 6492312 | Pátio Contratadas | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PÁTIO CONTRATADAS | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2021-08-01
K19-204-FER-LM-044 | MG20210511031 | Laboratório | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | LABORATÓRIO | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA |  | 2021-05-01
K19-204-FER-LM-045 | MG20210511059 | Conteineres RH | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTEINERES RH | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2021-05-01
K19-204-FER-LM-046 | MG202101427353 | Tenda Pátio Container Contratadas | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | TENDA CONTRATADAS | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2021-05-01
K19-204-FER-LM-047 | MG20210369334 | Novo Peneiramento | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | NOVO PENEIRAMENTO | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA
K19-204-FER-LM-048 | MG20210511177 | Captação Josino - Bombas | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CAPTAÇÃO JOSINO -BOMBAS | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA
K19-204-FER-LM-049 | MG20210511192 | Planta Geração GMG | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PLANTA GERAÇÃO GMG | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA |  | 2021-05-01
K19-204-FER-LM-050 | 20210599743 | Guarita Pátio Sucatas | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | GUARITA PÁTIO SUCATAS | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2021-05-01
K19-204-FER-LM-051 | 20210599755 | Poco de Captacao Pires | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | POÇO DE CAPTAÇÃO PIRES | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2021-09-17
K19-204-FER-LM-052 | 20210602988 | Canteiro de Obras das Torres | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A
K19-204-FER-LM-053 | MG20210768456 | Nova Balança Rodoviária | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | NOVA BALANÇA RODOVIÁRIA | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2021-12-03
K19-204-FER-LM-054 |  | Escritório PCM do OEM | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | ESCRITÓRIO PCM DO OEM | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2021-12-03
K19-204-FER-LM-055 |  | Conteiner Peneira1 | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTEINER PENEIRA 1 | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-01-03
K19-204-FER-LM-056 | MG20220907789 | Conteiner Elétrica | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTEINER ELÉTRICA | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-01-03
K19-204-FER-LM-057 | MG20220908158 | Lavador de rodas | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | LAVADOR DE RODAS | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-02-03
K19-204-FER-LM-058 | MG20220908184 | Contêiner Ferramentaria PCM ITM | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTEINER FERRAMENTARIA PCM ITM | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-03-03
K19-204-FER-LM-059 |  | Contêiner PM-05 | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTEINER PM-05 | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-03-10
K19-204-FER-LM-060 |  | Torre de Telecomunicações TI/Meio Ambiente | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | TORRE DE TELECOMUNICACAO | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-03-10
K19-204-FER-LM-061 |  | Novas Tendas da Oficina de Equipamentos moveis | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | NOVAS TENDAS OEM | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-03-10
K19-204-FER-LM-062 |  | Oficina PM-04 | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | OFICINA PM-04 | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-03-10
K19-204-FER-LM |  | Geral Grupo 2 - 021 a 036 | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | GERAL
K19-204-FER-LM |  | Geral Grupo 2 - 001 a 020 | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | GERAL
K19-204-FER-LM-063 |  | Área de vivência ED Pavimentações | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | ÁREA DE VIVÊNCIA ED PAVIMENTAÇÕES | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-05-01
K19-204-FER-LM-064 |  | Eletrocentro Bombeamento de agua | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CENTRO DE TREINAMENTOS | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-08-01
K19-204-FER-LM-065 |  | Centro de Treinamentos | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A |  | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-08-01
K19-204-FER-LM-066 |  | Contêineres do Peneiramento Móvel | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTEINERES DO PENEIRAMENTO MÓVEL
K19-204-FER-LM-067 |  | Eletrocentro Filtragem de Prensa | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | ELETROCENTRO FILTRAGEM DE PRENSA | SPDA / ATERRAMENTO | LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-09-01
K19-204-FER-LM-068 |  | Casa de Máquinas e Torre de Resfriamento | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CASA DE MÁQUINAS E TORRE DE RESFRIAMENTO | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | 0 | 2022-10-01
K19-204-FER-LM-069 |  | Torre de Radar | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | TORRE DE RADAR | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | 0
K19-204-FER-LM-070 |  | Contêiner Manuteção Mecânica ITM | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTEINER MANUTENÇÃO MECANICA ITM | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | 0
K19-204-FER-LM-071 |  | Novo Almoxarifado | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | NOVO ALMOXARIFADO | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | 0
K19-204-FER-LM-072 |  | Poço Artesiano de Trabalho 3 | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | POÇO ARTESIANO DE TRABALHO 3 | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | 0
K19-204-FER-LM-073 |  | Contêiner Logística Portaria | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTEINER LOGISTICA PORTARIA | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | 0
K19-204-FER-LM-074 |  | Balança de Caminhão Traçado | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | BALANÇA DE CAMINHÃO TRAÇADO | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | 0
K19-204-FER-LM-075 |  | Portaria Leste | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PORTARIA LESTE | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | 0
K19-204-FER-LM-076 |  | Canteiro Contratadas da Nova Britagem | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CANTEIRO CONTRATADAS DA NOVA BRITAGEM | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | 0
K19-204-FER-LM-077 |  | Pátio de Armação VMF | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PÁTIO DE ARMAÇÃO VMF | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | 0
K19-204-FER-LM-078 |  | Contêineres Adm | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTEINERES ADM | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | 0
K19-204-FER-LM-079 |  | Contêiner do Pátio de Equipamentos | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTEINER DO PÁTIO DE EQUIPAMENTOS | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A
K19-204-FER-LM-080 |  | Ponto de Ônibus ITM | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PONTO DE ÔNIBUS ITM | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A
K19-204-FER-LM-081 |  | Guarita Implementação de Projetos | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | GUARITA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A
K19-204-FER-LM-082 |  | Tenda da Moagem | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | TENDA DA MOAGEM | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A
K19-204-FER-LM-083 |  | Torre de Telecomunicação Nascente | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | TORRE DE TELECOMUNICAÇÃO NASCENTE | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A
K19-204-FER-LM-084 |  | Platô Administrativo | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PLATO ADMINISTRATIVO | PROJETO EXECUTIVO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A |  | 2024-07-22

## MCs
Ferro+ - Ferro+ Mineração S.A
CONTRATO: 089/2026 - Empresa: MSI Engenharia e Tecnologia LTDA
Número | Obs.: | Descrição da Área | Título 1 | Título 2 | Título 3 | Título 4 | Título 5 | Revisão | Data de Emissão | Número MSI | Número J.Mendes
K19-204-FER-MC-001 |  | Classificação | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CLASSIFICAÇÃO | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MC-002 |  | Separação Magnética | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | SEPARAÇÃO MAGNÉTICA | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MC-003 |  | Britagem | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | BRITAGEM | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MC-004 |  | Filtragem Cerâmica de Concentrado | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | FILTRAGEM CERÂMICA DE CONCENTRADO | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MC-005 |  | Filtragem e Eletrocentro Prensa de Rejeito | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | FILTRAGEM E ELETROCENTRO PRENSA DE REJEITO | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-MC-006 |  | Escritório Administrativo 1 | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO 1 | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MC-008 |  | Geologia/Geotecnia | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | GEOLOGIA / GEOTECNIA | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-MC-009 | 6140344 | Planta Moinho de Rolos | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PLANTA MOINHO DE ROLOS | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-MC-010 |  | Fábrica de Placas e Container Meio Ambiente | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | FÁBRICA DE PLACAS E CONTAINER MEIO AMBIENTE | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MC-011 |  | Portaria 1 e Lavador de Rodas | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PORTARIA 1 E LAVADOR DE RODAS | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MC-012 |  | Portaria 2 | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PORTARIA 2 | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MC-013 |  | Contêineres Próximos à Portaria 1 | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTÊINERES PRÓXIMOS À PORTARIA 1 | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-MC-014 |  | Quiosque | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | QUIOSQUE | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MC-015 |  | Oficina de Equipamentos | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | OFICINA DE EQUIPAMENTOS | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-MC-016 |  | Área de Canteiro de Obras | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | ÁREA DE CANTEIROS DE OBRAS | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-MC-018 |  | Caixas Australianas | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CAIXAS AUSTRALIANAS | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 1 | 2020-11-01
K19-204-FER-MC-019 |  | Logística e TI | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | LOGÍSTICA E TI | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MC-020 |  | Área da Balança | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | ÁREA DA BALANÇA | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MC-021
K19-204-FER-MC-022 |  | Pátio de Reutilizaveis | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PÁTIO DE REUTILIZAVEIS | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-MC-023 |  | Posto de Combustível | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | POSTO DE COMBUSTÍVEL | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MC-024 |  | Restaurante e Vestiário | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | RESTAURANTE E VESTIÁRIO | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 1 | 2020-11-01
K19-204-FER-MC-025 |  | Área das Peneiras da Mina | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | ÁREA DAS PENEIRAS DA MINA | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-MC-026 |  | Ponto de Ônibus | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PONTO DE ÔNIBUS | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-MC-027 |  | Área de Classificação Próxima ao Meio Ambiente | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | ÁREA DE CLASSIFICAÇÃO PRÓXIMA AO MEIO AMBIENTE | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-MC-028 |  | Parada de Segurança | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PARADA DE SEGURANÇA | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-MC-030 |  | Almoxarifado e Depósito de Materiais | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | ALMOXARIFADO E DEPÓSITO DE MATERIAIS | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MC-031 |  | Oficina ITM | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | OFICINA ITM | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-MC-032 |  | Captação Sítio | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CAPTAÇÃO SÍTIO | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MC-033 |  | Josino | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | JOSINO | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MC-034 |  | Smartmine e Container Gestão Contratos | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | SMARTMINE E CONTAINER GESTÃO CONTRATOS | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-MC-035 |  | Laboratório | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | LABORATÓRIO | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MC-036 | 20210369268 | Galpão de Treinamento | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | GALPÃO DE TREINAMENTO | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-MC-037 |  | Planta Piloto ITM | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PLANTA PILOTO ITM | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-09-01
K19-204-FER-MC-038 |  | Poço Artesiano 1 | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | POÇO ARTESIANO 1 | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MC-039 |  | Poço Artesiano 2 | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | POÇO ARTESIANO 2 | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MC-040 |  | Rebritagens 1 e 2 | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | REBRITAGENS 1 E 2 | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MC-041 |  | Espirais | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | ESPIRAIS | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MC-042 |  | Floculantes | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | FLOCULANTES | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MC-043 |  | Espessadores | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | ESPESSADORES | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MC-045 |  | Subestação 138KV e CCM | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | SUBESTAÇÃO 138KV E CCM | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MC-046 |  | Sala Equipe Civil | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A |  | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MC-047 |  | Depósito de Produtos Químicos | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MC-048 |  | Depósito de Resíduos | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | DEPÓSITO DE RESÍDUOS | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MC-049 |  | Galpão Óleo Almoxarifado e SAO | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | GALPÃO ÓLEO ALMOXARIFADO E SAO | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MC-050 |  | Abrigo Cilindros, Gerador, Trocador Calor - Área Laboratório | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | ABRIGO CILINDROS, GERADOR, TROCADOR CALOR - ÁREA LABORATÓRIO | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MC-051 |  | Gerador - Peneiras Cava Sul | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | GERADOR - PENEIRAS CAVA SUL | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MC-052 |  | Container de Apoio - Peneiras Cava Sul | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTAINER DE APOIO - PENEIRAS CAVA SUL | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MC-053 |  | Duas Peneiras Móveis - Peneiras Cava Sul | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | DUAS PENEIRAS MÓVEIS - PENEIRAS CAVA SUL | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MC-054 |  | Nova ETE Oficina | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | NOVA ETE OFICINA | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MC-055 |  | Nova ETE Principal | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | NOVA ETE PRINCIPAL | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MC-056 |  | Novo DIR | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | NOVO DIR | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-03-10
K19-204-FER-MC-057 |  | Container Gestão de Contratos | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTEINER GESTAO DE CONTRATOS | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2020-11-01
K19-204-FER-MC-058 |  | Poço Artesiano 3 e Apanhador de Água Poço 3 | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | POÇO ARTESIANO 3 E APANHADOR DE ÁGUA POÇO 3 | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 1 | 2020-11-01
K19-204-FER-MC-059 |  | Mirante | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | MIRANTE | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2021-01-01
K19-204-FER-MC-060 |  | Container Recepção da Portaria | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTAINER RECEPÇÃO DA PORTARIA | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2021-04-01
K19-204-FER-MC-061 |  | Pátio Contratadas | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PÁTIO CONTRATADAS | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2021-08-01
K19-204-FER-MC-062 |  | Conteineres RH | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTEINERES RH | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA |  | 2021-05-01
K19-204-FER-MC-063 |  | Tenda Pátio Container Contratadas | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | TENDA CONTRATADAS | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2021-06-01
K19-204-FER-MC-064 |  | Novo Peneiramento | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | NOVO PENEIRAMENTO | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2021-08-01
K19-204-FER-MC-065 |  | Planta Geração | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PLANTA GERACAO | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2021-08-01
K19-204-FER-MC-066 |  | Guarita Patio de Sucatas | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | GUARITA PATIO DE SUCATAS | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA |  | 2021-09-01
K19-204-FER-MC-067 |  | Poco de Captacao Pires | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | POCO CAPTACAO PIRES | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA
K19-204-FER-MC-068 |  | Canteiro de Obras das Torres | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CANTEIRO DE OBRAS DAS TORRES | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA
K19-204-FER-MC-069 |  | Nova Balança Rodoviária | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | NOVA BALANÇA RODOVIÁRIA | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2021-12-03
K19-204-FER-MC-070 |  | Escritório PCM do OEM | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | ESCRITÓRIO PCM DO OEM | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2021-12-03
K19-204-FER-MC-071 |  | Conteiner Peneira 1 | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTEINER PENEIRA 1 | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-01-03
K19-204-FER-MC-072 |  | Conteiner Elétrica | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTEINER ELÉTRICA | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-01-03
K19-204-FER-MC-073 |  | Lavador de Rodas | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | LAVADOR DE RODAS | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-02-03
K19-204-FER-MC-074 |  | Contêiner Ferramentaria PCM ITM | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTEINER FERRAMENTARIA PCM ITM | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-02-03
K19-204-FER-MC-075 |  | Torre de Telecomunicações TI/Meio Ambiente | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | TORRE DE TELECOMUNICAÇÃO | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-03-10
K19-204-FER-MC-076 |  | Novas Tendas da Oficina de Equipamentos moveis | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | NOVAS TENDAS OEM | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-03-10
K19-204-FER-MC-077 |  | Contêiner PM-05 | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTEINER PM-05 | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-03-10
K19-204-FER-MC-078 |  | Oficina PM-04 | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | OFICINA PM-04 | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-03-10
K19-204-FER-MC-079 |  | Área de vivência ED Pavimentações | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | ÁREA DE VIVÊNCIA ED PAVIMENTAÇÕES | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-03-10
K19-204-FER-MC-080 |  | Centro de Treinamentos | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CENTRO DE TREINAMENTOS | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-08-10
K19-204-FER-MC-081 |  | Eletrocentro Bombeamento de agua | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | ELETROCENTRO BOMBAS DE ÁGUA | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-08-10
K19-204-FER-MC-082 |  |  | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A |  | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-08-10
K19-204-FER-MC-083 |  | Contêineres do Peneiramento Móvel | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTEINERES DO PENEIRAMENTO MÓVEL | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2022-10-10
K19-204-FER-MC-084
K19-204-FER-MC-085 |  | Casa de Máquinas e Torre de Resfriamento | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CASA DE MÁQUINAS E TORRE DE RESFRIAMENTO | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0
K19-204-FER-MC-086 |  | Torre de Radar | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | TORRE DE RADAR | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0
K19-204-FER-MC-087 |  | Contêiner Manuteção Mecânica ITM | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTEINER MANUTENÇÃO MECANICA ITM | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0
K19-204-FER-MC-088 |  | Novo Almoxarifado | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | NOVO ALMOXARIFADO | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0
K19-204-FER-MC-089 |  | Poço Artesiano de Trabalho 3 | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | POÇO ARTESIANO DE TRABALHO 3 | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0
K19-204-FER-MC-090 |  | Contêiner Logística Portaria | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTEINER LOGISTICA PORTARIA | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0
K19-204-FER-MC-091 |  | Balança de Caminhão Traçado | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | BALANÇA DE CAMINHÃO TRAÇADO | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0
K19-204-FER-MC-092 |  | Portaria Leste | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PORTARIA LESTE | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0
K19-204-FER-MC-093 |  | Canteiro Contratadas da Nova Britagem | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CANTEIRO CONTRATADAS DA NOVA BRITAGEM | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0
K19-204-FER-MC-094 |  | Pátio de Armação VMF | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PÁTIO DE ARMAÇÃO VMF | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0
K19-204-FER-MC-095 |  | Contêiner do Pátio de Equipamentos | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTEINER DO PÁTIO DE EQUIPAMENTOS | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0
K19-204-FER-MC-096 |  | Guarita Implementação de Projetos | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | GUARITA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0
K19-204-FER-MC-097 |  | Tenda da Moagem | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | TENDA DA MOAGEM | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0
K19-204-FER-MC-098 |  | Torre de Telecomunicação Nascente | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | TORRE DE TELECOMUNICAÇÃO NASCENTE | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0
K19-204-FER-MC-099 |  | Platô Administrativo | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PLATO ADMINISTRATIVO | SPDA / ATERRAMENTO | ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE SPDA | 0 | 2024-07-22

## RIs
Ferro+ - Ferro+ Mineração S.A
CONTRATO: 089/2026 - Empresa: MSI Engenharia e Tecnologia LTDA
Número | ART | Descrição da Área | Título 1 | Título 2 | Título 3 | Título 4 | Título 5 | Revisão | Data de Emissão | Número MSI | Número J.Mendes | Não Conformidade - Descrição | Severidade | Status | Responsável | Data
K19-204-FER-RI-001 | 6140206 | Classificação | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CLASSIFICAÇÃO | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-002 | 6140221 | Separação Magnética | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | SEPARAÇÃO MAGNÉTICA | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-003 | 6140233 | Britagem | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | BRITAGEM | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-004 | 6140258 | Filtragem Cerâmica de Concentrado | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | FILTRAGEM CERÂMICA DE CONCENTRADO | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-005 | 6140297 | Filtragem e Eletrocentro Prensa de Rejeito | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | FILTRAGEM E ELETROCENTRO PRENSA DE REJEITO | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-006 | 6140310 | Escritório Administrativo 1 (Antigo) | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO 1 (ANTIGO) | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-007 | 6140317 | Escritório Administrativo (Novo) | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO (NOVO) | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-008 | 6140329 | Geologia/Geotecnia | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | GEOLOGIA/GEOTECNIA | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-009 | 6140344 | Planta Moinho de Rolos | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PLANTA MOINHO DE ROLOS | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-010 | 6140390 | Meio Ambiente/Comunicação | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | MEIO AMBIENTE/COMUNICAÇÃO | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-011 | 6140401 | Portaria 1 | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PORTARIA 1 | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-012 | 6140410 | Portaria 2 | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PORTARIA 2 | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-013 | 6140428 | Contêineres Próximos à Portaria 1 | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTÊINERES PRÓXIMOS À PORTARIA 1 | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-014 | 6140438 | Quiosque | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | QUIOSQUE | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-015 | 6140444 | Oficina de Equipamentos | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | OFICINA DE EQUIPAMENTOS | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-016 | 6140481 | Área de Canteiros de Obra | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | ÁREA DE CANTEIROS DE OBRA | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-017 | 6140514 | Área de Canteiros de Obra próxima a Planta Piloto ITM | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | ÁREA DE CANTEIROS DE OBRA PRÓXIMA A PLANTA PILOTO ITM | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-018 | 6140561 | Caixas Australianas | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CAIXAS AUSTRALIANAS | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-019 | 6140589 | Logística e TI | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | LOGÍSTICA E TI | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-020 | 6140598 | Área da Balança | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | ÁREA DA BALANÇA | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-021 | 6140621 | Pátio de Logística e Vendas | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PÁTIO DE LOGÍSTICA E VENDAS | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-022 | 6140647 | Pátio de Reutilizáveis | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PÁTIO DE REUTILIZÁVIES | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-023 | 6140657 | Posto de Combustível | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | POSTO DE COMBUSTÍVEL | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-024 | 6140666 | Restaurante e Vestiário | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | RESTAURANTE E VESTIÁRIO | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-025 | 6140678 | Oficina de Manutenção Peneiras Estáticas Cava Sul | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | ÁREA DAS PENEIRAS DA MINA | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-026 | 6140696 | Ponto de Ônibus | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PONTO DE ÔNIBUS | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-027 | 6140707 | Área de Classificação próxima ao Meio Ambiente | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | ÁREA DE CLASSIFICAÇÃO PRÓXIMA AO MEIO AMBIENTE | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-028 | 6140715 | Parada de Segurança | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PARADA DE SEGURANÇA | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-029 | 6140728 | Bombas de Água | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | BOMBAS DE ÁGUA | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-030 | 6140738 | Almoxarifado | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | ALMOXARIFADO | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-031 | 6140759 | Oficina ITM | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | OFICINA ITM | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-032 | 6140767 | Sítio | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | SÍTIO | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-033 | 6140778 | Josino | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | JOSINO | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-034 | 6140785 | Smartmine e Operação da Mina | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | SMARTMINE E OPERAÇÃO DA MINA | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-035 | 6140800 | Laboratório | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | LABORATÓRIO | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-036 | 6140807 | Galpão de Treinamentos | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | GALPÃO DE TREINAMENTOS | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-037 | 6141715 | Planta Piloto ITM | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PLANTA PILOTO ITM | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-038 | 6141725 | Poço Artesiano 1 | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | POÇO ARTESIANO 1 | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-039 | 6141739 | Poço Artesiano 2 | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | POÇO ARTESIANO 2 | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-040 | 6141746 | Rebritagens 1 e 2 | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | REBRITAGENS 1 E 2 | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-041 | 6141756 | Espirais | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | ESPIRAIS | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-042 | 6141763 | Floculantes | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | FLOCULANTES | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-043 | 6141775 | Espessadores | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | ESPESSADORES | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-044 | 6141789 | Tanques Agitadores | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | TANQUES AGITADORES | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-045 | 6141813 | Subestação 138KV E CCM | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | SUBESTAÇÃO 138KV E CCM | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2020-07-01
K19-204-FER-RI-046 |  | Mirante. | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | MIRANTE | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2021-01-01
K19-204-FER-RI-047 |  | Canteiros de obras VMF | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CANTEIROS DE OBRAS VMF | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2021-08-01
K19-204-FER-RI-048 |  | Nova ETE Oficina | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | NOVA ETE OFICINA | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2021-08-01
K19-204-FER-RI-049 |  | Tenda contratadas | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | TENDAS CONTRATADAS | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2021-08-15
K19-204-FER-RI-050 |  | Nova ETE Principal | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | NOVA ETE PRINCIPAL | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2021-08-16
K19-204-FER-RI-051 |  | Contêiner Elétrica | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTÊINER ELÉTRICA | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0
K19-204-FER-RI-052 |  | Contêiner Peneira 1 | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTÊINER PENEIRA 1 | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0
K19-204-FER-RI-053 |  | Contêiner RH | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTÊINER RH | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0
K19-204-FER-RI-054 |  | Novo DIR | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | NOVO DIR | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2022-03-09
K19-204-FER-RI-055 |  | Restaurante Anexo | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | RESTAURANTE ANEXO | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2022-03-09
K19-204-FER-RI-056 |  | Torre de Telecomunicações TI/Meio Ambiente | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | TORRE DE TELECOMUNICAÇÃO | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2022-03-09
K19-204-FER-RI-057 |  | Novo Peneiramento | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | NOVO PENEIRAMENTO | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2022-03-09
K19-204-FER-RI-058 |  | Container Recepção da Portaria | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTAINER RECEPÇÃO DA PORTARIA | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2022-03-09
K19-204-FER-RI-059 |  | Guarita Pátio Sucatas | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | GUARITA PÁTIO SUCATAS | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2022-03-09
K19-204-FER-RI-060 |  | Contêiner PM-05 | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTÊINER PM-05 | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2022-03-09
K19-204-FER-RI-061 |  | Tenda Oficina de Veículos | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | TENDA OFICINA DE VEÍCULOS | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2022-03-09
K19-204-FER-RI-062 |  | Contêiner Ferramentaria PCM ITM | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTEINER FERRAMENTARIA PCM ITM | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2022-03-09
K19-204-FER-RI-063 |  | Depósito de Produtos Químicos | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2022-04-26
K19-204-FER-RI-064 |  | Depósito de Resíduos | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | DEPÓSITO DE RESÍDUOS | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2022-04-26
K19-204-FER-RI-065 |  | Oficina PM-04 | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | OFICINA PM-04 | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2022-05-19
K19-204-FER-RI-066 |  | Volume ITM | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | VOLUME ITM | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2022-05-01
K19-204-FER-RI-067 |  | Tanque Ácido Filtragem | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | TANQUE ÁCIDO FILTRAGEM | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2022-05-19
K19-204-FER-RI-068 |  | Área de vivência ED Pavimentações | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | ÁREA DE VIVÊNCIA ED PAVIMENTAÇÕES | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2022-05-19
K19-204-FER-RI-069 |  | Torre de Resfriamento | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | TORRE DE RESFRIAMENTO | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2022-05-19
K19-204-FER-RI-070 |  | Base de Bombas Novas | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | BASE DE BOMBAS NOVAS | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2022-06-01
K19-204-FER-RI-071 |  | Classificação e Moagem nas Prensas de Rolos | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CLASSIFICAÇÃO E MOAGEM NAS PRENSAS DE ROLOS | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0
K19-204-FER-RI-072 |  | Casa de Máquina | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CASA DE MÁQUINA | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0
K19-204-FER-RI-073 |  | Espessadores | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | ESPESSADORES | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0
K19-204-FER-RI-074 |  | Eletrocentro (Filtragem de Prensa) | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | ELETROCENTRO (FILTRAGEM DE PRENSA) | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0
K19-204-FER-RI-075 |  | Nova Balança Rodoviária | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | NOVA BALAÇA RODOVIÁRIA | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2022-08-01
K19-204-FER-RI-076 |  | Poço de Captação Pires | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | POÇO DE CAPTAÇÃO PIRES | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2022-09-22
K19-204-FER-RI-077 |  | Contêineres do Peneiramento Móvel | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTEINERES DO PENEIRAMENTO MÓVEL | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0
K19-204-FER-RI-078 |  | Balanca Rodoviaria Fazenda Flores | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | BALANÇA RODOVIÁRIA FAZENDA FLORES | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0
K19-204-FER-RI-079 |  | Lavador de Rodas | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | LAVADOR DE RODAS | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0
K19-204-FER-RI-080 |  | Contêiner Manutenção Mecânica ITM | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTEINER MANUTENÇÃO MECANICA ITM | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0
K19-204-FER-RI-081 |  | Torre de Radar | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | TORRE DE RADAR | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0
K19-204-FER-RI-082 |  | Novo Almoxarifado | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | NOVO ALMOXARIFADO | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO
K19-204-FER-RI-083 |  | Contêiner Logística Portaria | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTEINER LOGISTICA PORTARIA | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0
K19-204-FER-RI-084 |  | Portaria Leste | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PORTARIA LESTE | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0
K19-204-FER-RI-085 |  | Canteiro Contratadas da Nova Britagem | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CANTEIRO CONTRATADAS DA NOVA BRITAGEM | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO
K19-204-FER-RI-086 |  | Pátio de Armação VMF | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PÁTIO DE ARMAÇÃO VMF | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0
K19-204-FER-RI-087 |  | Guarita Centro de Treinamentos | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | GUARITA CENTRO DE TREINAMENTOS | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0
K19-204-FER-RI-088 |  | Nova Britagem | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | NOVA BRITAGEM | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO
K19-204-FER-RI-089 |  | Eletrocentro Bombas de Água | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | ELETROCENTRO BOMBAS DE ÁGUA | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0
K19-204-FER-RI-090 |  | Pátio das Contratadas | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PÁTIO DAS CONTRATADAS | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0
K19-204-FER-RI-091 |  | Contêiner do Pátio de Equipamentos | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | CONTEINER DO PÁTIO DE EQUIPAMENTOS | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0
K19-204-FER-RI-092 |  | Ponto de Ônibus ITM | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PONTO DE ÔNIBUS ITM | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0
K19-204-FER-RI-093 |  | Guarita Implementação de Projetos | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | GUARITA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0
K19-204-FER-RI-094 |  | Tenda da Moagem | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | TENDA DA MOAGEM | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0
K19-204-FER-RI-095 |  | Torre de Telecomunicação Nascente | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | TORRE DE TELECOMUNICAÇÃO NASCENTE | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0
K19-204-FER-RI-096 |  | Platô Administrativo | PROJETO BASICO | FERRO+ MINERAÇÃO S.A | PLATO ADMINISTRATIVO | SPDA / ATERRAMENTO | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 0 | 2024-07-22

## Controle
CONTRATO: 089/2026 - Empresa: MSI Engenharia e Tecnologia LTDA
Código da Área | LD (ÁREA CRIADA) | DEMARCAÇÃO NO QGIS | ÁREA À SER CONSIDERADA | Descrição da Área | RI Inicial | ART Inicial | MC | DE | MD | LM | ADEQUAÇÃO % |  |  |  |  | Ampliação Volume | RI Conforme / Atual | Data de Emissão do Laudo completo (medição) | Validade do Laudo completo (medição) | Inspeção Semestral (IS) | Data de Emissão do último Laudo (Completo / IS) | Validade da Inspeção Semestral | Execução adequação inspeção Visual | ART Final | Status | Dossiê | Observações e previsão p/ adequação | Pendências
[11 empty] | Captação | Descida | Aterramento | DPS | Geral
2 | 1000 | 001 |  | Britagem | K19-204-FER-RI-003-R00 | 6140233 | K19-204-FER-MC-003 | K19-204-FER-DE-023 | K19-204-FER-MD-023 | K19-204-FER-LM-023 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | K19-204-FER-RI-003-R02 | 2023-01-01 | 2026-01-03 | K19-204-FER-IS-048 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20210510899 | SPDA Conforme | P4-A1 | Nuvem atualizada | OK
3 | 2000 | 002 | UNIFICAR - REBRITAGEM 2 E CLASSIFICAÇÃO | Classificação | K19-204-FER-RI-001-R00 | 6140206 | K19-204-FER-MC-001 | K19-204-FER-DE-021 | K19-204-FER-MD-021 | K19-204-FER-LM-021 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | K19-204-FER-RI-001-R01 | 2024-07-01 | 2027-07-04 | K19-204-FER-IS-076 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20210510755 | SPDA Conforme | P13-A1 | Nuvem atualizada | OK
| 2000 | 002 | UNIFICAR - REBRITAGEM 2 E CLASSIFICAÇÃO | Moagem | K19-204-FER-RI-071-R00 | N.A |  |  |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 87.5% | 100% |  |  |  | - |  |  | - | - | Em andamento |  | Nuvem atualizada | Realizar limpeza na área abaixo dos HRC-800. Resp. J. Mendes
| 2000 | 002 | UNIFICAR - REBRITAGEM 2 E CLASSIFICAÇÃO | Espirais | K19-204-FER-RI-041-R00 | 6141756 | K19-204-FER-MC-001 | K19-204-FER-DE-021 | K19-204-FER-MD-021 | K19-204-FER-LM-021 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | K19-204-FER-RI-001-R01 | 2024-07-01 | 2027-07-04 | K19-204-FER-IS-075 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20210510755 | SPDA Conforme | P13-A1 | Nuvem atualizada | OK
5 | 3000 | 003 |  | Separador Magnético | K19-204-FER-RI-002-R00 | 6140221 | K19-204-FER-MC-002 | K19-204-FER-DE-022 | K19-204-FER-MD-022 | K19-204-FER-LM-022 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | K19-204-FER-RI-002-R01 | 2025-04-01 | 2028-04-03 | K19-204-FER-IS-013 | 2025-04-01 | 2025-10-04 | 100% | 6140221 | SPDA Conforme | P14-A1 | Nuvem atualizada | OK
7 | 4000 | 004 | UNIFICAR COMO - ESPESSADORES | Tanque de Cal Filtragem | K19-204-FER-RI-067-R00 | 6140297 | K19-204-FER-MC-005 | K19-204-FER-DE-011 | K19-204-FER-MD-011 | K19-204-FER-LM-011 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | K19-204-FER-RI-067-R00 | 2022-03-02 | 2025-03-04 | K19-204-FER-IS-032 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20221153441 | SPDA Conforme | P7-A1 | Nuvem atualizada | OK
8 | 4000 | 004 | UNIFICAR COMO - ESPESSADORES | Floculantes | K19-204-FER-RI-042-R00 | 6141763 | K19-204-FER-MC-002 | K19-204-FER-DE-022 | K19-204-FER-MD-022 | K19-204-FER-LM-022 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-002-R01 | 2023-01-01 | 2026-01-03 | K19-204-FER-IS-018 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | 6141763 | SPDA Conforme | P14-A1 | Nuvem atualizada | OK
10 | 4000 | 004 | UNIFICAR COMO - ESPESSADORES | Espessadores | K19-204-FER-RI-043-R00 | 6141775 | K19-204-FER-MC-002 | K19-204-FER-DE-022 | K19-204-FER-MD-022 | K19-204-FER-LM-022 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | K19-204-FER-RI-002-R01 | 2023-01-01 | 2026-01-03 | K19-204-FER-IS-065 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20221153489 | SPDA Conforme | P14-A1 | Nuvem atualizada | OK
xx | 4000 | 004 | UNIFICAR COMO - ESPESSADORES | Galpão de Ácido Nitrico | K19-204-FER-RI-044-R01 | N.A | K19-204-FER-MC-091 | K19-204-FER-DE-065 | K19-204-FER-MD-074 | K19-204-FER-LM-074 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-044-R01 | 2023-01-01 | 2026-01-03 | K19-204-FER-IS-017 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | 6141789 | SPDA Conforme | P10-A3 | Nuvem atualizada | OK
| 4000 | 004 | UNIFICAR COMO - ESPESSADORES | Tanques Agitadores | K19-204-FER-RI-044-R00 | 6141789 | K19-204-FER-MC-091 | K19-204-FER-DE-065 | K19-204-FER-MD-074 | K19-204-FER-LM-074 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | K19-204-FER-RI-044-R01 | 2023-01-01 | 2026-01-03 | K19-204-FER-IS-016 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | 6141789 | SPDA Conforme |  | Nuvem atualizada | OK
6 | 5001 | 005 | UNIFICAR - FILTRAGEM CONCENTRADOS | Filtragem Cerâmica de Concentrado | K19-204-FER-RI-004-R00 | 6140258 | K19-204-FER-MC-004 | K19-204-FER-DE-024 | K19-204-FER-MD-024 | K19-204-FER-LM-024 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | K19-204-FER-RI-004-R01 | 2024-07-01 | 2027-07-04 | K19-204-FER-IS-014 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 0% | MG20221153555 | SPDA Conforme | P13-A2 | Nuvem atualizada | OK
xx | 5001 | 005 | UNIFICAR - FILTRAGEM CONCENTRADOS | Torre de Resfriamento | K19-204-FER-RI-069-R00 | N.A | K19-204-FER-MC-085 | K19-204-FER-DE-071 | K19-204-FER-MD-069 | K19-204-FER-LM-068 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-069-R01 | 2023-05-01 | 2026-05-03 | K19-204-FER-IS-056 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20221576004 | SPDA Conforme | P10-A2 | Nuvem atualizada | OK
xx | 5001 | 005 | UNIFICAR - FILTRAGEM CONCENTRADOS | Casa de Máquinas | K19-204-FER-RI-072-R00 | N.A | K19-204-FER-MC-085 | K19-204-FER-DE-071 | K19-204-FER-MD-069 | K19-204-FER-LM-068 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-069-R01 | 2023-05-01 | 2026-05-03 | K19-204-FER-IS-057 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20221576004 | SPDA Conforme |  | Nuvem atualizada | OK
7 | 6006 | 006 | UNIFICAR - FILTRAGEM DE REJEITOS | Filtragem de Prensa | K19-204-FER-RI-005-R00 | 6140297 | K19-204-FER-MC-005 | K19-204-FER-DE-063 | K19-204-FER-MD-067 | K19-204-FER-LM-067 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | K19-204-FER-RI-005-R02 | 2022-10-02 | 2025-10-04 | K19-204-FER-IS-015 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 0% | MG20221154140 | SPDA Conforme | P7-A1 | Nuvem atualizada | OK
52 | 6006 | 006 | UNIFICAR - FILTRAGEM DE REJEITOS | Eletrocentro Filtragem Prensa 1 | K19-204-FER-RI-005-R00 | 6140297 | K19-204-FER-MC-005 | K19-204-FER-DE-063 | K19-204-FER-MD-067 | K19-204-FER-LM-067 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-005-R02 | 2023-03-01 | 2026-03-03 | K19-204-FER-IS-053 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20221154140 | SPDA Conforme |  | Nuvem atualizada | OK
| 6006 | 006 | UNIFICAR - FILTRAGEM DE REJEITOS | Eletrocentro Filtragem Prensa 2 | K19-204-FER-RI-074-R00 | 6140297 | K19-204-FER-MC-005 | K19-204-FER-DE-063 | K19-204-FER-MD-067 | K19-204-FER-LM-067 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-005-R02 | 2023-03-01 | 2026-03-03 | K19-204-FER-IS-054 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20221154140 | SPDA Conforme |  | Nuvem atualizada | OK
xx | 7001 | 007 | UNIFICAR - BOMBA DE ÁGUA | Caixa Australianas 1 | K19-204-FER-RI-018-R00 | 6140561 | K19-204-FER-MC-018 | K19-204-FER-DE-015 | K19-204-FER-MD-015 | K19-204-FER-LM-015 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-018-R02 | 2023-06-01 | 2026-06-03 | K19-204-FER-IS-021 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | 6140561 | SPDA Conforme | P11-A1 | Nuvem atualizada | OK
xx | 7001 | 007 | UNIFICAR - BOMBA DE ÁGUA | Caixa Australianas 2 | K19-204-FER-RI-018-R00 | 6140561 | K19-204-FER-MC-018 | K19-204-FER-DE-015 | K19-204-FER-MD-015 | K19-204-FER-LM-015 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-018-R02 | 2023-06-01 | 2026-06-03 | K19-204-FER-IS-019 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | 6140561 | SPDA Conforme | P11-A1 | Nuvem atualizada | OK
xx | 7001 | 007 | UNIFICAR - BOMBA DE ÁGUA | Caixa Australianas 3 | K19-204-FER-RI-018-R00 | 6140561 | K19-204-FER-MC-018 | K19-204-FER-DE-015 | K19-204-FER-MD-015 | K19-204-FER-LM-015 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-018-R02 | 2023-06-01 | 2026-06-03 | K19-204-FER-IS-020 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | 6140561 | SPDA Conforme | P11-A1 | Nuvem atualizada | OK
xx | 7001 | 007 | UNIFICAR - BOMBA DE ÁGUA | Caixa Australianas 4 | K19-204-FER-RI-018-R00 | 6140561 | K19-204-FER-MC-018 | K19-204-FER-DE-015 | K19-204-FER-MD-015 | K19-204-FER-LM-015 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-018-R02 | 2023-06-01 | 2026-06-03 | K19-204-FER-IS-022 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20221153165 | SPDA Conforme | P11-A1 | Nuvem atualizada | OK
9 | 7001 | 007 | UNIFICAR - BOMBA DE ÁGUA | Eletrocentro Bombas de Água | K19-204-FER-RI-089-R00 | N.A | K19-204-FER-MC-081 | K19-204-FER-DE-068 | K19-204-FER-MD-064 | K19-204-FER-LM-064 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-089-R00 | 2023-06-01 | 2026-06-03 | K19-204-FER-IS-071 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20232225407 | SPDA Conforme | P11-A2 | Nuvem atualizada | OK
9 | 7001 | 007 | UNIFICAR - BOMBA DE ÁGUA | Bombas de Água | K19-204-FER-RI-029-R00 | 6140728 | K19-204-FER-MC-018 | K19-204-FER-DE-015 | K19-204-FER-MD-015 | K19-204-FER-LM-015 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-018-R02 | 2023-06-01 | 2026-06-03 | K19-204-FER-IS-072 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 0% | 6140728 | SPDA Conforme | P11-A1 | Nuvem atualizada | OK
18 | 9012 | 9018 |  | Portaria Central | K19-204-FER-RI-011-R00 | 6140401 | K19-204-FER-MC-011 | K19-204-FER-DE-077 | NA | NA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-011-R01 | 2023-06-01 | 2026-06-03 | K19-204-FER-IS-011 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20232225382 | SPDA Conforme | P1-A5 | Nuvem atualizada | OK
28 | 9036 | 9024 / 9027/ 9028 | CONSIDERAR MESMA ÁREA (ÁREA ADMINISTRATIVA MINA) | Vestíarios | K19-204-FER-RI-024-R00 | 6140666 | K19-204-FER-MC-024 | K19-204-FER-DE-074 | NA | NA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-024-R00 | 2023-06-01 | 2026-06-03 | K19-204-FER-IS-008 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20231820746 | SPDA Conforme | P1-A8 | Nuvem atualizada | OK
27 | 9036 | 9027 | CONSIDERAR MESMA ÁREA (ÁREA ADMINISTRATIVA MINA) | Restaurante | K19-204-FER-RI-024-R00 | 6140666 | K19-204-FER-MC-024 | K19-204-FER-DE-074 | NA | NA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-024-R00 | 2023-06-01 | 2026-06-03 | K19-204-FER-IS-009 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20231820746 | SPDA Conforme | P1-A8 | Nuvem atualizada | OK
24 | 9036 | 9027 | CONSIDERAR MESMA ÁREA (ÁREA ADMINISTRATIVA MINA) | Escritório Administrativo 2 | K19-204-FER-RI-007-R00 | 6140317 | K19-204-FER-MC-007 | K19-204-FER-DE-075 | NA | NA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-007-R00 | 2024-10-01 | 2027-10-04 | K19-204-FER-IS-010 | 2024-10-01 | 2025-04-05 | 100% | 6140317 | SPDA Conforme | P11-A4 | Nuvem atualizada | OK
26 | 9036 | 9027 | CONSIDERAR MESMA ÁREA (ÁREA ADMINISTRATIVA MINA) | Quiosque Adm | K19-204-FER-RI-014-R00 | 6140438 | K19-204-FER-MC-024 | K19-204-FER-DE-074 | NA | NA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-014-R00 | 2023-06-01 | 2026-06-03 | K19-204-FER-IS-006 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20231820746 | SPDA Conforme | P1-A8 | Nuvem atualizada | OK
22 | 9036 | 9027 | CONSIDERAR MESMA ÁREA (ÁREA ADMINISTRATIVA MINA) | Logística | K19-204-FER-RI-019-R00 | 6140589 | K19-204-FER-MC-019 | K19-204-FER-DE-076 | NA | NA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-019-R00 | 2022-05-02 | 2025-05-04 | K19-204-FER-IS-012 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | 6140589 | SPDA Conforme | P6-A2 | Nuvem atualizada | OK
40 | 9053 | 9040 | UNIFICAR COM 9065 POÇO 4 | Poço Artesiano 2 | K19-204-FER-RI-039-R00 | 6141739 | K19-204-FER-MC-039 | K19-204-FER-DE-080 | NA | NA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-039-R01 | 2023-01-02 | 2026-01-04 | K19-204-FER-IS-005 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | 6141739 | SPDA Conforme | P10-A5 | Nuvem atualizada | OK
14 | 9008 | 9014 | ÁREA PENEIRAMENTO MINA | HP 100 | K19-204-FER-RI-009-R00 | 6140344 | K19-204-FER-MC-009 | K19-204-FER-DE-001 | K19-204-FER-MD-001 | K19-204-FER-LM-001 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | K19-204-FER-RI-009-R01 | 2022-09-02 | 2025-09-04 | K19-204-FER-IS-062 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20221575966 | SPDA Conforme | P6-A3 | Nuvem atualizada | OK
xx | 9012 | 9018 | UNIFICAR COM 9018 PORTARIA CENTRAL | Container Fiscal Portaria | K19-204-FER-RI-013-R00 | 6140428 | K19-204-FER-MC-013 | K19-204-FER-DE-005 | K19-204-FER-MD-005 | K19-204-FER-LM-005 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-013-R02 | 2022-03-02 | 2025-03-04 | K19-204-FER-IS-033 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20221152987 | SPDA Conforme | P1-A3 | Nuvem atualizada | OK
xx | 9036 | 9024 | ESCRITÓRIO DA MINA | Contêineres da Parada de Segurança | K19-204-FER-RI-028-R00 | 6140715 | K19-204-FER-MC-028 | K19-204-FER-DE-006 | K19-204-FER-MD-006 | K19-204-FER-LM-006 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-028-R02 | 2022-01-02 | 2025-01-04 | K19-204-FER-IS-030 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | 6140715 | SPDA Conforme | P9-A4 | Nuvem atualizada | OK
32 | 9024 | 9032 | GEOLOGIA/GEOTECNICA | Escritório Geologia/Geotecnia | K19-204-FER-RI-008-R00 | 6140329 | K19-204-FER-MC-008 | K19-204-FER-DE-009 | K19-204-FER-MD-009 | K19-204-FER-LM-009 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-008-R02 | 2022-04-02 | 2025-04-04 | K19-204-FER-IS-046 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20221113535 | SPDA Conforme | P1-A1 | Nuvem atualizada | OK
| 9024 | 9032 | GEOLOGIA/GEOTECNICA | Contêiner Geologia/Geotecnia | K19-204-FER-RI-036-R00 | 6140807 | K19-204-FER-MC-036 | K19-204-FER-DE-007 | K19-204-FER-MD-007 | K19-204-FER-LM-007 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-036-R01 | 2022-04-02 | 2025-04-04 | K19-204-FER-IS-045 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 0%
|  | OBSOLETAR |  | Escritório novo implantação ITM | K19-204-FER-RI-031-R00 | 6140759 | K19-204-FER-MC-031 | K19-204-FER-DE-010 | K19-204-FER-MD-010 | K19-204-FER-LM-010 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NA | - |  |  | - | - |  | - | 6140759 | Paralisado/Novo Projeto |  | Novo empreendimetno | Obra em andamento. Resp. J. Mendes
33 | 9025 | 9033 | OFICINA DE VEÍCULOS | Tenda Oficina de Veículos | K19-204-FER-RI-015-R00 | 6140444 | K19-204-FER-MC-015 | K19-204-FER-DE-032 | K19-204-FER-MD-032 | K19-204-FER-LM-032 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-015-R01 | 2025-02-02 | 2028-02-05 | K19-204-FER-IS-035 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20221153137 | SPDA Conforme | P2-A2 | Nuvem atualizada | OK
| 9025 | 9033 | OFICINA DE VEÍCULOS | Oficina de Equipamentos | K19-204-FER-RI-015-R00 | 6140444 | K19-204-FER-MC-015 | K19-204-FER-DE-032 | K19-204-FER-MD-032 | K19-204-FER-LM-032 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-015-R01 | 2025-02-02 | 2028-02-05 | K19-204-FER-IS-036 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20221153688 | SPDA Conforme
30 | 9074 | 9030 | Área de vivência Mina | Depósito Facilities | K19-204-FER-RI-027-R00 | 6140707 | K19-204-FER-MC-027 | K19-204-FER-DE-018 | K19-204-FER-MD-026 | K19-204-FER-LM-026 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-027-R01 | 2022-12-01 | 2025-12-03 | K19-204-FER-IS-080 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20221153210 | SPDA Conforme | P8-A5 | Nuvem atualizada | OK
| 9074 | 9030 | Área de vivência Mina | Fábrica de Placas e Container Meio Ambiente | K19-204-FER-RI-010-R00 | 6140390 | K19-204-FER-MC-027 | K19-204-FER-DE-018 | K19-204-FER-MD-026 | K19-204-FER-LM-026 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-027-R01 | 2022-12-01 | 2025-12-03 | K19-204-FER-IS-063 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% |  |  |  | Nuvem atualizada | OK
xx | 7001 | 007 | UNIFICAR - BOMBA DE ÁGUA | Ponto de Ônibus ITM | K19-204-FER-RI-026-R00 | 6140696 | K19-204-FER-MC-026 | K19-204-FER-DE-020 | K19-204-FER-MD-020 | K19-204-FER-LM-020 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-026-R01 | 2024-01-01 | 2027-01-03 | K19-204-FER-IS-026 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20221153378 | SPDA Conforme | P1-A6 | Nuvem atualizada | OK
| 9015 | 9021 | ESCRITÓRIO ITM | Prédio Sala de Controle ITM | K19-204-FER-RI-045-R00 | 6141813 | K19-204-FER-MC-045 | K19-204-FER-DE-021 | K19-204-FER-MD-021 | K19-204-FER-LM-021 | 75% | 75% | 75% | 0% | 56.25% | NA | - |  |  | - | - |  | - | MG20210510755 | Em andamento |  | Nuvem atualizada | Emitir RI com medição realizada Jan. 23. Mesma área da Classificação Resp. MSI
11 | 9005 | 9011 |  | Planta Piloto | K19-204-FER-RI-037-R00 | 6141715 | K19-204-FER-MC-037 | K19-204-FER-DE-025 | K19-204-FER-MD-025 | K19-204-FER-LM-025 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | K19-204-FER-RI-037-R01 | 2022-11-02 | 2025-11-04 | K19-204-FER-IS-060 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | 6141715 | SPDA Conforme | P8-A3 | Nuvem atualizada | OK
39 |  | OBSOLETAR | VERIFICAR ÁREA | Poço Artesiano 1 | K19-204-FER-RI-038-R00 | 6141725 | K19-204-FER-MC-038 | K19-204-FER-DE-028 | K19-204-FER-MD-028 | K19-204-FER-LM-028 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-038-R01 | 2022-06-02 | 2025-06-04 | K19-204-FER-IS-023 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20221153642 | SPDA Conforme | P3-A5 | Nuvem atualizada | OK
| 9033 | 9041 | Poço de Consumo PC 3 | Poço 03 Oficina | K19-204-FER-RI-105-R00 | - | K19-204-FER-MC-058 | K19-204-FER-DE-029 | K19-204-FER-MD-029 | K19-204-FER-LM-029 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-105-R00 | 2025-03-02 | 2028-03-04 | - | 2025-03-02 | 2025-09-04 | - | MG20253815510 | SPDA Conforme | Em elaboração |  | OK
44 |  | OBSOLETAR |  | Smartmine e Operação Mina | K19-204-FER-RI-034-R00 | 6140785 | K19-204-FER-MC-034 | K19-204-FER-DE-030 | K19-204-FER-MD-030 | K19-204-FER-LM-030 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-034-R02 | 2022-04-02 | 2025-04-04 | K19-204-FER-IS-039 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 0% | MG20231820728 | SPDA Conforme | P4-A2 | Nuvem atualizada | OK
| 9010 | 9016 | Almoxarifado | Almoxarifado | K19-204-FER-RI-030-R00 | 6140738 | K19-204-FER-MC-030 | K19-204-FER-DE-031 | K19-204-FER-MD-031 | K19-204-FER-LM-031 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-030-R01 | 2024-03-02 | 2027-03-05 | K19-204-FER-IS-078 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 0% | MG20242822116 | SPDA Conforme | P12-A3 | Nuvem atualizada | OK
17 | 9011 | 9017 |  | Posto de Combustível | K19-204-FER-RI-023-R00 | 6140657 | K19-204-FER-MC-023 | K19-204-FER-DE-033 | K19-204-FER-MD-033 | K19-204-FER-LM-033 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-023-R01 | 2022-04-02 | 2025-04-04 | K19-204-FER-IS-031 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20221505670 | SPDA Conforme | P4-A4 | Nuvem atualizada | OK
xx | 7001 | 007 | UNIFICAR - BOMBA DE ÁGUA | Depósito de Resíduos ITM | N.A | N.A | K19-204-FER-MC-048 | K19-204-FER-DE-034 | K19-204-FER-MD-034 | K19-204-FER-LM-034 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-064-R00 | 2022-03-02 | 2025-03-04 | K19-204-FER-IS-025 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20221153740 | SPDA Conforme | P5-A4 | Nuvem atualizada | OK
29 | 9036 | 9029 | CONSIDERAR MESMA ÁREA (ÁREA ADMINISTRATIVA MINA) | Laboratório | K19-204-FER-RI-035-R00 | 6140800 | K19-204-FER-MC-035 | K19-204-FER-DE-044 | K19-204-FER-MD-044 | K19-204-FER-LM-044 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-035-R02 | 2022-08-02 | 2025-08-04 | K19-204-FER-IS-028 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20210511031 | SPDA Conforme | P7-A4 | Nuvem atualizada | OK
29 | 9036 | 9024 | CONSIDERAR MESMA ÁREA (ÁREA ADMINISTRATIVA MINA) | Depósito de Produtos Químicos | K19-204-FER-RI-063-R00 | N.A | K19-204-FER-MC-035 | K19-204-FER-DE-044 | K19-204-FER-MD-035 | K19-204-FER-LM-035 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-035-R02 | 2022-08-02 | 2025-08-04 | K19-204-FER-IS-029 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20210511031 | SPDA Conforme | P7-A5 | Nuvem atualizada | OK
33 | 9047 | 9060 |  | ETE Oficina | K19-204-FER-RI-048-R00 | N.A | K19-204-FER-MC-054 | K19-204-FER-DE-037 | K19-204-FER-MD-037 | K19-204-FER-LM-037 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-048-R00 | 2024-10-01 | 2027-10-04 | K19-204-FER-IS-004 | 2024-10-01 | 2025-04-05 | 100% | MG20210427181 | SPDA Conforme | P5-A3 | Nuvem atualizada | OK
xx | 9048 | 9061 |  | ETE Principal | K19-204-FER-RI-050-R00 | N.A | K19-204-FER-MC-055 | K19-204-FER-DE-038 | K19-204-FER-MD-038 | K19-204-FER-LM-038 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-050-R00 | 2024-10-01 | 2027-10-04 | K19-204-FER-IS-003 | 2024-10-01 | 2025-04-05 | 100% | MG20210510720 | SPDA Conforme | P5-A2 | Nuvem atualizada | OK
36 | 9028 | 9036 |  | DIR (Depósito Intermediário de Resíduos) | K19-204-FER-RI-054-R00 | N.A | K19-204-FER-MC-056 | K19-204-FER-DE-039 | K19-204-FER-MD-039 | K19-204-FER-LM-039 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-054-R00 | 2022-02-02 | 2025-02-04 | K19-204-FER-IS-042 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20210510928 | SPDA Conforme | P3-A3 | Nuvem atualizada | OK
xx |  | OBSOLETAR |  | Mirante | K19-204-FER-RI-046-R00 | N.A | K19-204-FER-MC-059 | K19-204-FER-DE-041 | K19-204-FER-MD-041 | K19-204-FER-LM-041 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-046-R00 | 2024-11-01 | 2027-11-04 | K19-204-FER-IS-002 | 2024-11-01 | 2025-05-06 | 100% | MG20210510983 | SPDA Conforme | P2-A1 | Nuvem atualizada | OK
18 | 9012 | 9018 |  | Container Recepção da Portaria | K19-204-FER-RI-058-R00 | N.A | K19-204-FER-MC-060 | K19-204-FER-DE-042 | K19-204-FER-MD-042 | K19-204-FER-LM-042 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-058-R00 | 2022-02-02 | 2025-02-04 | K19-204-FER-IS-040 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG202101427245 | SPDA Conforme | P3-A1 | Nuvem atualizada | OK
| 9035 | 9043 |  | Pátio das Contratadas | K19-204-FER-RI-090-R00 | MG20210601153 | K19-204-FER-MC-061 | K19-204-FER-DE-043 | K19-204-FER-MD-043 | K19-204-FER-LM-043 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-090-R00 | 2022-12-01 | 2025-12-03 | K19-204-FER-IS-052 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20232225337 | SPDA Conforme | P11-A3 | Nuvem atualizada | OK
xx | 9036 | 9024 | CONSIDERAR MESMA ÁREA (ÁREA ADMINISTRATIVA MINA) | Contêineres RH | K19-204-FER-RI-053-R00 | N.A | K19-204-FER-MC-062 | K19-204-FER-DE-045 | K19-204-FER-MD-045 | K19-204-FER-LM-045 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-053-R00 | 2022-02-02 | 2025-02-04 | K19-204-FER-IS-047 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20210511059 | SPDA Conforme | P5-A5 | Nuvem atualizada | OK
43 | 9075 | CRIAR ÁREA | Oficina Mecanica / Caldeiraria ITM | Tenda Pátio das Contratadas | K19-204-FER-RI-049-R00 | N.A | K19-204-FER-MC-063 | K19-204-FER-DE-046 | K19-204-FER-MD-046 | K19-204-FER-LM-046 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-049-R00 | 2021-07-02 | 2024-07-04 | K19-204-FER-IS-037 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20210427353 | SPDA Conforme | P8-A2 | Nuvem atualizada | OK
14 | 9008 | 9014 | ÁREA PENEIRAMENTO MINA | Novo Peneiramento (PM-05) | K19-204-FER-RI-057-R00 | N.A | K19-204-FER-MC-064 | K19-204-FER-DE-047 | K19-204-FER-MD-047 | K19-204-FER-LM-047 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - |  |  | - | - |  | - | MG20210369334 | Em andamento |  | Nuvem atualizada | Realizar limpeza nos pilares. Resp. J. Mendes Realizar medição de continuidade da malha. Resp. MSI
13 | 9007 | 9013 |  | Captação Josino - Bombas | K19-204-FER-RI-033-R00 | N.A | K19-204-FER-MC-033 | K19-204-FER-DE-048 | K19-204-FER-MD-048 | K19-204-FER-LM-048 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-033-R00 | 2022-11-02 | 2025-11-04 | K19-204-FER-IS-059 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20210511177 | SPDA Conforme | P8-A4 | Nuvem atualizada | OK
xx | 9050 | CRIAR ÁREA | Poço de Captação Pires | Poço de Captação Pires | K19-204-FER-RI-076-R00 | N.A | K19-204-FER-MC-067 | K19-204-FER-DE-051 | K19-204-FER-MD-051 | K19-204-FER-LM-051 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-076-R00 | 2022-09-01 | 2025-09-03 | K19-204-FER-IS-068 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20210599755 | SPDA Conforme | P4-A5 | Nuvem atualizada | OK
45 | 9016 | 9045 |  | Balança Rodoviária | K19-204-FER-RI-075-R00 | N.A | K19-204-FER-MC-069 | K19-204-FER-DE-053 | K19-204-FER-MD-053 | K19-204-FER-LM-053 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-075-R00 | 2024-01-01 | 2027-01-03 | K19-204-FER-IS-049 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 0% | MG20210768456 | SPDA Conforme | P4-A3 | Nuvem atualizada | OK
XX | 7001 | 9025 | UNIFICAR - BOMBA DE ÁGUA | Contêiner Elétrica ITM | K19-204-FER-RI-051-R01 | N.A | K19-204-FER-MC-072 | K19-204-FER-DE-056 | K19-204-FER-MD-056 | K19-204-FER-LM-056 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-051-R01 | 2022-02-02 | 2025-02-04 | K19-204-FER-IS-024 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20220907789 | SPDA Conforme | P2-A3 | Nuvem atualizada | OK
19 | 9013 | 9019 |  | Lavador de Rodas | K19-204-FER-RI-079-R00 | N.A | K19-204-FER-MC-073 | K19-204-FER-DE-057 | K19-204-FER-MD-057 | K19-204-FER-LM-057 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-079-R00 | 2022-07-02 | 2025-07-04 | K19-204-FER-IS-050 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20220908158 | SPDA Conforme | P6-A1 | Nuvem atualizada | OK
49 | 7001 | 9049 | UNIFICAR - BOMBA DE ÁGUA | Contêiner Ferramentaria PCM ITM | K19-204-FER-RI-062-R00 | N.A | K19-204-FER-MC-074 | K19-204-FER-DE-058 | K19-204-FER-MD-058 | K19-204-FER-LM-058 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-062-R00 | 2022-02-02 | 2025-02-04 | K19-204-FER-IS-027 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20220908184 | SPDA Conforme | P3-A2 | Nuvem atualizada | OK
14 | 9008 | 9014 | ÁREA PENEIRAMENTO MINA | Contêiner PM-05 | K19-204-FER-RI-060-R00 | N.A | K19-204-FER-MC-077 | K19-204-FER-DE-059 | K19-204-FER-MD-059 | K19-204-FER-LM-059 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-060-R00 | 2022-02-02 | 2025-02-04 | K19-204-FER-IS-044 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20221153950 | SPDA Conforme | P2-A5 | Nuvem atualizada | OK
XX | 9077 | CRIAR ÁREA | Torre de Telecomunicações Meio Ambiente | Torre de Telecomunicações Meio Ambiente | K19-204-FER-RI-056-R00 | MG20221154091 | K19-204-FER-MC-075 | K19-204-FER-DE-060 | K19-204-FER-MD-060 | K19-204-FER-LM-060 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-056-R00 | 2024-03-02 | 2027-03-05 | K19-204-FER-IS-038 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20221154091 | SPDA Conforme | P5-A1 | Nuvem atualizada | OK
| 9025 | 9033 | OFICINA DE VEÍCULOS | Novas Tendas OEM | N.A | N.A | K19-204-FER-MC-015 | K19-204-FER-DE-032 | K19-204-FER-MD-032 | K19-204-FER-LM-032 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-015-R02 | 2023-02-02 | 2026-02-04 | K19-204-FER-IS-066 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 0% | - | SPDA Conforme | Em elaboração | Nuvem atualizada | OK
| 9039 | 9047 |  | Centro de Treinamentos José Mendes Nogueira | K19-204-FER-RI-087-R01 | - | K19-204-FER-MC-080 | K19-204-FER-DE-069 | K19-204-FER-MD-065 | K19-204-FER-LM-065 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-087-R01 | 2024-08-01 | 2027-08-04 | K19-204-FER-IS-081 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | - | MG20232047945 | SPDA Conforme | P13-A4 |  | OK
xx | 7001 | 9034 | UNIFICAR - BOMBA DE ÁGUA | Contêiner Manuteção Mecânica ITM | K19-204-FER-RI-080-R00 | N.A | K19-204-FER-MC-087 | K19-204-FER-DE-072 | K19-204-FER-MD-068 | K19-204-FER-LM-070 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-080-R00 | 2022-09-02 | 2025-09-04 | K19-204-FER-IS-058 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 0% | MG20231798215 | SPDA Conforme | P9-A1 | Nuvem atualizada | OK
| 9008 | 9014 | ÁREA PENEIRAMENTO MINA | Contêineres e Tenda do Peneiramento Móvel | K19-204-FER-RI-077-R00 | N.A | K19-204-FER-MC-083 | K19-204-FER-DE-073 | K19-204-FER-MD-066 | K19-204-FER-LM-066 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-077-R01 | 2023-06-02 | 2026-06-04 | K19-204-FER-IS-055 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20231837984 | SPDA Conforme | P9-A5 | Nuvem atualizada | OK
xx | 9012 | 9018 | PORTARIA | Contêiner Logística Portaria | K19-204-FER-RI-083-R00 | N.A | K19-204-FER-MC-090 | K19-204-FER-DE-078 | K19-204-FER-MD-073 | K19-204-FER-LM-073 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-083-R00 | 2022-10-02 | 2025-10-04 | K19-204-FER-IS-061 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20231798235 | SPDA Conforme | P9-A2 | Nuvem atualizada | OK
| 9051 | 9064 | PORTARIA OESTE | Portaria Oeste | K19-204-FER-RI-012-R00 | 6140410 | K19-204-FER-MC-012 | K19-204-FER-DE-027 | K19-204-FER-MD-027 | K19-204-FER-LM-027 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-012-R01 | 2024-07-01 | 2027-07-04 | K19-204-FER-IS-074 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20243187277 | SPDA Conforme | P13-A3 | Nuvem atualizada | OK
| 9039 | 9047 | Centro de Treinamento | Guarita Centro de Treinamento | K19-204-FER-RI-087-R00 |  | K19-204-FER-MC-080 | K19-204-FER-DE-069 | K19-204-FER-MD-065 | K19-204-FER-LM-065 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-087-R00 | 2023-05-04 | 2026-05-06 | K19-204-FER-IS-067 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20232047945 | SPDA Conforme | P13-A4 | Nuvem atualizada | OK
| 9036 | 9024 | Escritório da Mina | Contêineres Adm | K19-204-FER-RI-024-R01 | N.A | K19-204-FER-MC-024 | K19-204-FER-DE-074 | K19-204-FER-MD-078 | K19-204-FER-LM-078 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-024-R01 | 2025-02-20 | 2028-02-23 | K19-204-FER-IS-070 | 2025-02-20 | 2025-08-25 | 0% | MG20232225250 | SPDA Conforme | Em elaboração | Nuvem atualizada | OK
|  | OBSOLETAR |  | Caminhão Elétrico | [11 empty] | NA | [7 empty] | MG20232225426 |  |  |  | Área adequada , projeto instalado. *Área provisória. Verificar permanença da área
| 9079 | VERIFICAR SE EXISTE NA ÁREA | Patio Equipamentos de Içar | Contêiner do Pátio de Equipamentos | K19-204-FER-RI-091-R00 | N.A | K19-204-FER-MC-095 | K19-204-FER-DE-085 | K19-204-FER-MD-079 | K19-204-FER-LM-079 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-091-R00 | 2023-08-01 | 2026-08-03 | K19-204-FER-IS-073 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20232225356 | SPDA Conforme | P12-A4 | Nuvem atualizada | OK
| 9036 | 9024 | Escritório da Mina | Ponto de Ônibus Adm | K19-204-FER-RI-092-R00 | 6140317 | K19-204-FER-MC-007 | K19-204-FER-DE-075 | K19-204-FER-MD-080 | K19-204-FER-LM-080 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-092-R00 | 2024-01-01 | 2027-01-03 | K19-204-FER-IS-077 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | 6140317 | SPDA Conforme | Em elaboração | Nuvem atualizada | OK
| 9080 | CRIAR ÁREA | Portaria Leste | Portaria Leste | K19-204-FER-RI-093-R00 |  | K19-204-FER-MC-096 | K19-204-FER-DE-086 | K19-204-FER-MD-081 | K19-204-FER-LM-081 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-093-R00 | 2024-03-01 | 2027-03-04 | K19-204-FER-IS-087 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20242821567 | SPDA Conforme | P12-A2 | Nuvem atualizada | OK
|  | OBSOLETAR |  | Tenda da Moagem | K19-204-FER-RI-094-R00 |  | K19-204-FER-MC-097 | K19-204-FER-DE-087 | K19-204-FER-MD-082 | K19-204-FER-LM-082 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-094-R00 | 2024-03-01 | 2027-03-04 | K19-204-FER-IS-083 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20242822155 | SPDA Conforme | P12-A1 | Nuvem atualizada | OK
| 9076 | CRIAR ÁREA | Torre de Telecomunicações Nascente | Torre de Telecomunicação Nascente | K19-204-FER-RI-095-R00 |  | K19-204-FER-MC-098 | K19-204-FER-DE-088 | K19-204-FER-MD-083 | K19-204-FER-LM-083 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-095-R00 | 2024-03-01 | 2027-03-04 | K19-204-FER-IS-084 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20242822231 | SPDA Conforme | P15-A3 | Nuvem atualizada | OK
| 9017 |  | Escritório Adm | Platô Administrativo | K19-204-FER-RI-096-R00 |  | K19-204-FER-MC-099 | K19-204-FER-DE-089 | K19-204-FER-MD-084 | K19-204-FER-LM-084 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-096-R00 | 2024-06-01 | 2027-06-04 | K19-204-FER-IS-085 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20242822206 | SPDA Conforme | P12-A5 | Nuvem atualizada | OK
| 9081 | CRIAR ÁREA | Restaurante ITM | Refeitório ITM | K19-204-FER-RI-102-R00 |  | K19-204-FER-MC-105 | K19-204-FER-DE-095 | K19-204-FER-MD-090 | K19-204-FER-LM-090 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-102-R00 | 2025-02-20 | 2028-02-23 | - | 2025-02-20 | 2025-08-25 | - | MG20242822083 | SPDA Conforme | P14-A5
| 7001 | 007 | UNIFICAR - BOMBA DE ÁGUA | Laboratório de Processos | K19-204-FER-RI-089-R01 |  | K19-204-FER-MC-081 | K19-204-FER-DE-068 | K19-204-FER-MD-064 | K19-204-FER-LM-064 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-089-R01 | 2024-08-01 | 2027-08-04 | K19-204-FER-IS-086 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 0% | MG20232225407 | SPDA Conforme | P11-A2 | Nuvem atualizada
| 9039 | 9047 | Centro de Treinamento | ETE CTE | K19-204-FER-RI-087-R01 |  | K19-204-FER-MC-080 | K19-204-FER-DE-069 | K19-204-FER-MD-065 | K19-204-FER-LM-065 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-087-R01 | 2024-08-01 | 2027-08-04 | K19-204-FER-IS-082 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20232047945 | SPDA Conforme | P13-A4 |  | OK
| 9002 |  | ETE Escritorio Adm | ETE Platô Adm | K19-204-FER-RI-097-R00 |  | K19-204-FER-MC-100 | K19-204-FER-DE-090 | K19-204-FER-MD-085 | K19-204-FER-LM-085 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-097-R00 | 2024-08-01 | 2027-08-04 | K19-204-FER-IS-079 | 2025-02-01 | 2025-08-06 | 100% | MG20243347939 | SPDA Conforme | P13-A5
| 9046 | 9059 | Canteiro Implantação de Projetos | Canteiro Implantação de Projetos | K19-204-FER-RI-098-R00 |  | K19-204-FER-MC-101 | K19-204-FER-DE-091 | K19-204-FER-MD-086 | K19-204-FER-LM-086 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-098-R00 | 2024-10-01 | 2027-10-04 | - | 2024-10-01 | 2025-04-05 | - | - | SPDA Não Conforme |  | Nuvem atualizada
| 9083 | CRIAR ÁREA | Concentrador Norte - Andromeda - Geotecnia | Andromeda AURO | K19-204-FER-RI-099-R00 |  | K19-204-FER-MC-102 | K19-204-FER-DE-092 | K19-204-FER-MD-087 | K19-204-FER-LM-087 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-099-R00 | 2024-11-01 | 2027-11-04 | - | 2024-11-01 | 2025-05-06 | - | MG20243525226 | SPDA Conforme | P14-A2 | Nuvem atualizada | OK
| 9084 | 9013 | ETR - Estação Total Robotizada - Josino | ETR Josino | K19-204-FER-RI-100-R00 |  | K19-204-FER-MC-103 | K19-204-FER-DE-093 | K19-204-FER-MD-088 | K19-204-FER-LM-088 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-100-R00 | 2024-11-01 | 2027-11-04 | - | 2024-11-01 | 2025-05-06 | - | MG20243525125 | SPDA Conforme | P14-A3 | Nuvem atualizada | OK
| 9085 | 9035 | Pátio Civil | Pátio Civil | K19-204-FER-RI-101-R00 |  | K19-204-FER-MC-104 | K19-204-FER-DE-094 | K19-204-FER-MD-089 | K19-204-FER-LM-089 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-101-R00 | 2025-02-20 | 2028-02-23 | - | 2025-02-20 | 2025-08-25 | - | MG20253733269 | SPDA Conforme | P14-A4 | Nuvem atualizada | OK
| 9086 | 9021 | ETE ITM | ETE ITM | K19-204-FER-RI-102-R00 |  | K19-204-FER-MC-105 | K19-204-FER-DE-095 | K19-204-FER-MD-090 | K19-204-FER-LM-090 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-102-R00 | 2025-02-20 | 2028-02-23 | - | 2025-02-20 | 2025-08-25 | - | MG20253733350 | SPDA Conforme | P14-A5 | Nuvem atualizada | OK
|  | OBSOLETAR |  | Máquina de Sondagem | K19-204-FER-RI-103-R00 |  | NA | NA | NA | NA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-103-R00 | 2024-08-13 | 2027-08-16 | - | 2024-08-13 | - | - | MG20242821998 | SPDA Conforme |  | Nuvem atualizada | OK
| 9087 | CRIAR ÁREA | Poço de Trabalho PT 8 | Poço 08 | K19-204-FER-RI-104-R00 |  | K19-204-FER-MC-106 | K19-204-FER-DE-096 | K19-204-FER-MD-091 | K19-204-FER-LM-091 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-104-R00 | 2025-03-01 | 2028-03-03 | - | 2025-03-01 | 2025-09-03 | - | MG20253815649 | SPDA Conforme | Em elaboração | Nuvem atualizada | OK
| 9088 | CRIAR ÁREA | ETR - Estação Total Robotizada - Norte | ETR Norte | K19-204-FER-RI-105-R00 |  | K19-204-FER-MC-107 | K19-204-FER-DE-097 | K19-204-FER-MD-092 | K19-204-FER-LM-092 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-105-R00 | 2025-04-01 | 2028-04-03 | - | 2025-04-01 | 2025-10-04 | - | MG20253901192 | SPDA Conforme | P15-A1 | Nuvem atualizada | OK
| 9089 | CRIAR ÁREA | ETR - Estação Total Robotizada - Leste | ETR Leste | K19-204-FER-RI-106-R00 |  | K19-204-FER-MC-108 | K19-204-FER-DE-098 | K19-204-FER-MD-093 | K19-204-FER-LM-093 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-106-R00 | 2025-04-01 | 2028-04-03 | - | 2025-04-01 | 2025-10-04 | - | MG20253901298 | SPDA Conforme | P15-A2 | Nuvem atualizada | OK
| 9090 | CRIAR ÁREA | Plataforma de enlonamento | Plataforma de Enlonamento | K19-204-FER-RI-107-R00 |  | K19-204-FER-MC-109 | K19-204-FER-DE-099 | K19-204-FER-MD-094 | K19-204-FER-LM-094 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | K19-204-FER-RI-107-R00 | 2025-05-01 | 2028-05-03 | - | 2025-05-01 | 2025-11-03 | - |  | SPDA Conforme | Em elaboração |  | OK
XX | 9078 | CRIAR ÁREA | Torre de Telecomunicações Link Internet | Torre de Telecomunicações Link Internet
| 9082 | 9058 | Pátio Almoxarifado - Apoio
| 9027 | CRIAR ÁREA | Pátio Materiais Manutenção ITM | Pátio Materiais Manutenção ITM
LEGENDA
OBSOLETAR
VERIFICAR ÁREA
CRIAR ÁREA NO GREENDOCS
NÃO EXSTE A ÁREA DO QGIS MAS NA LD SIM
VERIFICAR A EXISTÊNCIA DO CONTÊINER NA PLANTA

## _DashboardTemplate (hidden)
<!DOCTYPE html> <html lang="pt-BR"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <title>MSI Engenharia — Painel SPDA · Ferro+ Mineração</title> <style> :root { color-scheme: light; --page: #f9f9f7; --surface: #ffffff; --text-primary: #0b0b0b; --text-secondary: #52514e; --muted: #898781; --gridline: #e1e0d9; --border: rgba(11,11,11,0.10); --brand: #1F3864; --brand-light: #2E4E8C; --series-1: #2a78d6; --status-good: #0ca30c; --status-warning: #fab219; --status-serious: #ec835a; --status-critical: #d03b3b; --tone-good-bg: #e8f6e8; --tone-warning-bg: #fff4e0; --tone-critical-bg: #fbe9e9; --tone-brand-bg: #e9edf5; } :root[data-theme="dark"] { color-scheme: dark; --page: #0d0d0d; --surface: #1a1a19; --text-primary: #ffffff; --text-secondary: #c3c2b7; --muted: #898781; --gridline: #2c2c2a; --border: rgba(255,255,255,0.10); --brand: #4a6fb5; --brand-light: #5c82c9; --series-1: #3987e5; --tone-good-bg: #123312; --tone-warning-bg: #3a2c0c; --tone-critical-bg: #3a1414; --tone-brand-bg: #182236; } * { box-sizing: border-box; } body { margin: 0; font-family: system-ui, -apple-system, "Segoe UI", sans-serif; background: var(--page); color: var(--text-primary); } .wrap { max-width: 1180px; margin: 0 auto; padding: 28px 24px 60px; } header.top { display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; padding-bottom: 20px; border-bottom: 3px solid var(--brand); margin-bottom: 24px; } .brand-block .wordmark { font-size: 26px; font-weight: 800; color: var(--brand); letter-spacing: 0.5px; } .brand-block .tagline { font-size: 12px; color: var(--muted); letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; margin-top: 2px;} .brand-block .meta { margin-top: 10px; font-size: 13px; color: var(--text-secondary); line-height: 1.5; } .theme-toggle { border: 1px solid var(--border); background: var(--surface); color: var(--text-secondary); border-radius: 999px; padding: 8px 14px; font-size: 13px; cursor: pointer; } h1.title { font-size: 20px; margin: 0 0 4px; } .subtitle { color: var(--text-secondary); font-size: 14px; margin: 0 0 24px; } .stat-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(6, 1fr); gap: 14px; margin-bottom: 28px; } .stat-tile { background: var(--surface); border: 1px solid var(--border); border-radius: 10px; padding: 16px 14px; text-align: center; } .stat-tile .stat-value { font-size: 30px; font-weight: 700; line-height: 1.1; } .stat-tile .stat-label { font-size: 12px; color: var(--text-secondary); margin-top: 6px; line-height: 1.3; min-height: 32px; } .stat-tile .stat-sub { font-size: 11px; color: var(--muted); margin-top: 4px; } .tone-brand .stat-value { color: var(--brand); } .tone-good .stat-value { color: var(--status-good); } .tone-warning .stat-value { color: #a86a00; } .tone-critical .stat-value { color: var(--status-critical); } :root[data-theme="dark"] .tone-warning .stat-value { color: var(--status-warning); } .grid-2 { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 18px; margin-bottom: 18px; } .card { background: var(--surface); border: 1px solid var(--border); border-radius: 12px; padding: 18px 20px; } .card-head { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-bottom: 6px; } .card h3 { font-size: 15px; margin: 0; } .toggle-btn { font-size: 12px; border: 1px solid var(--border); background: transparent; color: var(--text-secondary); padding: 5px 10px; border-radius: 6px; cursor: pointer; } .toggle-btn:hover { background: var(--page); } .legend { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; font-size: 12px; color: var(--text-secondary); margin: 8px 0 4px; } .legend-item { display: flex; align-items: center; gap: 6px; } .legend-swatch { width: 10px; height: 10px; border-radius: 2px; display: inline-block; } .bar-chart { width: 100%; height: auto; } .bar-track { fill: var(--gridline); } .bar-catlabel { font-size: 12px; fill: var(--text-secondary); } .bar-vallabel { font-size: 12px; fill: var(--text-primary); font-weight: 600; } .bar-g { cursor: pointer; outline: none; } .bar-g:focus .bar-fill, .bar-g:hover .bar-fill { opacity: 0.82; } .data-table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 13px; } .data-table th, .data-table td { text-align: left; padding: 7px 8px; border-bottom: 1px solid var(--gridline); } .data-table th.num, .data-table td.num { text-align: right; font-variant-numeric: tabular-nums; } .section-title { font-size: 17px; margin: 32px 0 4px; } .section-sub { font-size: 13px; color: var(--text-secondary); margin: 0 0 14px; } .alert-banner { display: flex; align-items: center; gap: 14px; background: var(--tone-critical-bg); border: 1px solid var(--status-critical); border-radius: 10px; padding: 14px 18px; margin-bottom: 22px; } .alert-banner .icon { font-size: 22px; } .alert-banner strong { color: var(--status-critical); } table.list-table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 13px; background: var(--surface); border: 1px solid var(--border); border-radius: 10px; overflow: hidden; } table.list-table th { background: var(--brand); color: #fff; text-align: left; padding: 10px 12px; font-weight: 600; } table.list-table td { padding: 9px 12px; border-bottom: 1px solid var(--gridline); vertical-align: top; } table.list-table tr:last-child td { border-bottom: none; } .table-note { font-size: 12px; color: var(--muted); margin: 8px 2px 0; } .badge { display: inline-block; padding: 3px 9px; border-radius: 999px; font-size: 12px; font-weight: 600; white-space: nowrap; } .badge.tone-critical { background: var(--tone-critical-bg); color: var(--status-critical); } .badge.tone-warning { background: var(--tone-warning-bg); color: #a86a00; } :root[data-theme="dark"] .badge.tone-warning { color: var(--status-warning); } .tooltip { position: fixed; pointer-events: none; background: var(--text-primary); color: var(--surface); font-size: 12px; padding: 6px 10px; border-radius: 6px; opacity: 0; transform: translate(-50%, -110%); transition: opacity 0.1s; z-index: 50; white-space: nowrap; } .tooltip.show { opacity: 0.95; } .tooltip .tt-value { font-weight: 700; } footer { margin-top: 40px; padding-top: 16px; border-top: 1px solid var(--gridline); font-size: 12px; color: var(--muted); } @media (max-width: 860px) { .stat-grid { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); } .grid-2 { grid-template-columns: 1fr; } } </style> </head> <body> <div class="wrap"> <header class="top"> <div class="brand-block"> <div class="wordmark">MSI ENGENHARIA E TECNOLOGIA</div> <div class="tagline">Painel de acompanhamento SPDA</div> <div class="meta"> Contrato {{CONTRATO}} — {{CLIENTE}}<br> Objeto: {{OBJETO}}<br> Gerado em {{GERADO_EM}} · fonte: planilha K19-204-FER-LD-001 </div> </div> <button class="theme-toggle" id="themeToggle" type="button">Modo escuro</button> </header> <h1 class="title">Resumo geral</h1> <p class="subtitle">Indicadores consolidados a partir do controle de áreas, ordens de serviço e documentação técnica.</p> <div class="stat-grid">{{KPI_HTML}}</div> <div class="grid-2"> {{STATUS_CHART}} {{OS_CHART}} </div> <h2 class="section-title">Vencimentos de laudos e inspeções</h2> <p class="section-sub">Documentos de conformidade (laudo completo por medição e inspeção semestral) organizados por urgência.</p> <div class="alert-banner"> <span class="icon">⚠️</span> <div><strong>{{VENCIDOS_COUNT}} documentos vencidos</strong> em {{AREAS_AFETADAS}} das {{AREAS_TOTAL}} áreas monitoradas ({{PERCENT_AFETADAS}}%). Recomenda-se priorizar a renovação das inspeções semestrais e laudos completos abaixo.</div> </div> <table class="list-table"> <thead><tr><th>Área</th><th>Documento</th><th>Validade</th><th>Situação</th></tr></thead> <tbody>{{VENC_ROWS}}</tbody> </table> {{RESTO_NOTE}} <h2 class="section-title">Pendências abertas</h2> <p class="section-sub">Ações registradas na aba Controle que ainda não foram concluídas.</p> <table class="list-table"> <thead><tr><th>Área</th><th>Ação pendente</th></tr></thead> <tbody>{{PEND_ROWS}}</tbody> </table> <h2 class="section-title">Documentação técnica emitida</h2> <p class="section-sub">Volume de documentos emitidos por tipo, desde o início do contrato.</p> {{DOC_CHART}} <footer> Registros de diário de obra (RDO): {{RDO_COUNT}} lançamentos, de {{RDO_FIRST}} a {{RDO_LAST}}. Painel gerado automaticamente a partir da planilha de controle — para atualizar, abra a planilha no Excel, clique no botão "Atualizar Dashboard" e envie o novo arquivo HTML gerado. MSI Engenharia e Tecnologia © {{ANO}}. </footer> </div> <div class="tooltip" id="tooltip"><span class="tt-value" id="tt-value"></span> <span id="tt-label"></span></div> <script> (function() { var toggleBtn = document.getElementById('themeToggle'); var root = document.documentElement; toggleBtn.addEventListener('click', function() { var isDark = root.getAttribute('data-theme') === 'dark'; root.setAttribute('data-theme', isDark ? 'light' : 'dark'); toggleBtn.textContent = isDark ? 'Modo escuro' : 'Modo claro'; }); document.querySelectorAll('.toggle-btn[data-target]').forEach(function(btn) { btn.addEventListener('click', function() { var wrap = document.getElementById(btn.getAttribute('data-target')); var chartView = wrap.querySelector('.chart-view'); var tableView = wrap.querySelector('.table-view'); var showingTable = !tableView.hidden; tableView.hidden = showingTable; chartView.hidden = !showingTable; btn.textContent = showingTable ? 'Ver tabela' : 'Ver gráfico'; }); }); var tooltip = document.getElementById('tooltip'); var ttValue = document.getElementById('tt-value'); var ttLabel = document.getElementById('tt-label'); function showTip(e, g) { ttValue.textContent = g.getAttribute('data-value'); ttLabel.textContent = g.getAttribute('data-label'); tooltip.classList.add('show'); moveTip(e); } function moveTip(e) { var x = e.clientX !== undefined ? e.clientX : (e.target.getBoundingClientRect().left); var y = e.clientY !== undefined ? e.clientY : (e.target.getBoundingClientRect().top); tooltip.style.left = x + 'px'; tooltip.style.top = y + 'px'; } function hideTip() { tooltip.classList.remove('show'); } document.querySelectorAll('.bar-g').forEach(function(g) { g.addEventListener('pointermove', function(e) { showTip(e, g); }); g.addEventListener('pointerenter', function(e) { showTip(e, g); }); g.addEventListener('pointerleave', hideTip); g.addEventListener('focus', function(e) { var rect = g.getBoundingClientRect(); showTip({clientX: rect.left + rect.width/2, clientY: rect.top}, g); }); g.addEventListener('blur', hideTip); }); })(); </script> </body> </html>